项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 专业团队协助服务管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育竞赛管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张淼 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63041136 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 137.83 | 137.83 |  | 99.823 |  | 10 | 72.42% | 7.24 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 137.83 | 137.83 |  | 99.823 |  | 10 | 72.42% | 7.24 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.使北京市体育竞赛管理和国际交流相关工作在协议签署、协议解除、公开招标等方面流程更加规范，更加有法可依；2.储存赛事相关物资；3.为了工作更加优质与高效、更好地完成各项财务工作和任务,聘请有资质的会计师事务所提供会计服务，长期派驻会计专业人员，协助财务部工作;4.做好中心融媒体平台建设工作，加大年度各项赛事活动的新闻宣传推广力度，提高赛事社会影响力，记录年度中心各项赛事活动情况，留存影像资料，满足不同人群收看赛事实况和回放的需求，更好展现和树立中心赛事活动品牌形象。 |  |  |  |  |  | 全年律师服务100小时，租赁库房1年，聘用会计人员1人,为中心承办的各项赛事撰写新闻稿120篇，进行媒体宣传推广120次，拍摄制作赛事活动专题片40部，采集拍摄各项赛事筹备照片资料140场，网络直播中心承办的赛事共计30场次。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 库房租赁 |  |  | 1年 | 1年 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 会计服务 |  |  | 1年 | 0.5年 | 2 | 1 | 事业单位改革财务人员合并无需继续聘用 |  |
|  |  |  | 律师服务 |  |  | 1年 | 1年 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 新闻稿件发布数量 |  |  | 120篇 | >120篇 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 视频制作数量 |  |  | 40部 | >40部 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 参与宣传推广比赛项目 |  |  | 5项 | >5项 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 法律咨询服务质量 |  |  | 100-90% | 95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 财务人员服务质量 |  |  | 100-90% | 95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 关注活动的社会公众数 |  |  | 200万人次 | >200万人次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 参与活动的社会公众数 |  |  | 5万 人次 | >5万 人次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 库房租赁时间 |  |  | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 提供律师服务时间 |  |  | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 提供会计服务时间 |  |  | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 137.83万元 | 99.823万元 | 5 | 3.62 | 控制成本节约开支 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 | 控制成本，厉行节约 |  |  | 100-90% | 98% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 单位工作提升、社会影响力提升 |  |  | 100-90% | 96% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 增强项目可持续发展 |  |  | 100-90% | 98% | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 会计、法务工作满意度 |  |  | 100-90% | 98% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.86 |  |  |