项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 中央体彩-奔跑吧少年系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育竞赛管理和国际交流中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 戴吉原 |  |  |  | 联系电话 |  | 63041136 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 坚持"健康第一"的理念，面向全体青少年，将北京市青少年锦标赛及有关活动纳入2021年"奔跑吧·少年"主题健身活动。积极推进"奔跑吧·少年"儿童青少年主题健身活动常态化、系统化、科学化开展，营造全社会广泛支持儿童青少年参与体育锻炼的良好氛围。鼓励动员全体儿童青少年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，实现百万人次儿童青少年参与健身活动的目标。 |  |  |  |  | 自2021年7月起，2021年北京市青少年锦标赛共举办柔道、跆拳道、排球、摔跤、游泳、高尔夫球、空手道、武术套路、羽毛球、公路自行车、网球、短道速滑、皮划艇（静水）、赛艇、冰球、花样滑冰、击剑、橄榄球、乒乓球、手球、武术散打、棒球、曲棍球、篮球、田径、射击、冰壶、花样游泳、跳水、足球和滑雪共计31个项目比赛对奔跑吧·少年系列活动进行宣传推广，赛事整体参赛人数超过1万人，各大媒体进行了广泛宣传报道，赛事相关宣传制作物发放至各参赛单位、赛事承办单位及赛事工作人员，大大提升了运动员参赛的体验感及获得感，此项工作整体成效良好。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 在市级青少年体育赛事中宣传“奔跑吧·少年”主题活动 |  | 30 | 31 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 青少年受众人数 |  | 6000人以上 | 11378 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 推广活动安全性 |  | 安全举办无事故 | 无安全事故 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宣传品质量 |  | 符合标准 | 符合标准 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 活动服务保障 |  | 符合标准 | 符合标准 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 活动时间 |  | 2020年7月至12月 | 2020年7月至2021年1月 | 10 | 9 | 受疫情影响，部分赛事举办延期，导致整体完成时间超出1个月 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 | 青少年群体参与度 |  | 青少年群体体育赛事活动参与度得到提高 | 赛事参赛青少年运动员增加70% | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 活动影响力 |  | “奔跑吧·少年”青少年体育系列活动影响力得到提高 | 网络直播总观看达114538人次，各大媒体报道120条 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 承办单位满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |