项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市全年常规武术比赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 竞赛部 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京武术院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 连涟 |  |  |  |  | 联系电话 | 13810102263 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| b'ri'jing |  | 年度资金总额 |  | 75.383622 | 75.383622 |  | 75.240738 | 10 |  | 99.81 |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 75.383622 | 75.383622 |  | 75.240738 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 全年北京市武术比赛的举办有利于传统武术的传承和发展，为全民健身运动添砖加瓦，培养我市武术后备力量，同时也对中国传统文化的继承和发扬起到了重要作用。 |  |  |  |  |  | 我院2021年执行赛事8个，比赛圆满完成，完成年初预定计划，受疫情影响，比赛人数限制在风险评估之内，比赛规模有所减小。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办比赛次数 |  |  | 8次 | 8 |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标2：参加比赛人数 |  |  | 3000 | 1500 |  | 7 | 5 | 受疫情影响，参赛人数减少 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：后背人才输送率 |  |  | 15%-30% | 15%-30% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：比赛取得名次率 |  |  | 70% | 70% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：比赛举办时间 |  |  | 3月—11月 | 3月—11月 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在财政预算批复内 |  |  | 75.383622 | 75.240738 |  | 10 | 9 | 受疫情影响，对比赛人数限制在风险评估之内，故赛事资金实际执行情况比预计有所减少。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：武术比赛运动效益 |  |  | 得到提升 | 为本市及周边地区武术习练者提供互相学习、共同进步的机会 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：丰富武术爱好者业余生活 |  |  | 得到提升 | 进一步弘扬了中华武术，提高了全民身体素质，丰富了广大武术爱好者的业余生活，进一步提高我市的武术运动水平。 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：本市及周边地区的武术参赛者满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |