项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 武术宣传推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 信息部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京武术院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李博4 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911265293 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.6228481 | 21.622848 |  | 21.622848 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 21.622848 | 21.622848 |  | 21.622848 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在网站微信公众号安全维护运行的基础上，利用网络公众号进行武术习练站点和教练员的网络搜索功能的二期开发，实现接入地图、位置识别等功能，维护和增加微信公众号的完整度；安排专人对我院组织的常规赛事进行拍照及录像，经后期处理用以丰富网络公众号内容，增加粉丝黏度。 |  |  |  |  |  | 进一步完善微信公众号武术站点搜索功能便捷服务，补充各区武术站点放在搜索功能中的分布，满足武术爱好者就近习练武术的需求；通过实际调研、了解习武人群需求，从传统武术拳种的非遗传承和保护角度出发，进行视频拍摄并在微信公众号与网站陆续进行发布。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：视频拍摄人数 |  |  | 4 | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新增微信公众号武术站点数量 |  |  | 50 | 30 | 5 |  | 3 |  | 预计增加20个站点以上，实际只增加了8个，没有达到预期 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：武术视频教学片 |  |  | 为广大武术爱好者提供直观便捷的武术视频学习平台 | 为非物质文化遗产留下宝贵的视频资料 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：公众号功能增加 |  |  | 为武术习练者提供更多得武术教学站点搜索方式 | 方便武术爱好者按照需求进行搜索 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：项目执行时间 |  |  | 4-12月 | 4-12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：视频拍摄6个视频成本 |  |  | 11.96781万元 | 11.96781万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：微信公众号每月成本 |  |  | 9.655038万元 | 9.655038万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：武术爱好者观看度 |  |  | 观看和使用人数增加 | 拍摄传统非遗类拳种视频吸引更多武术爱好者观看学习 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：微信公众号武术爱好者数量 |  |  | 为武术爱好者提供更直观便捷平台 | 通过网络平台提供学习资料便于武术爱好者在线或下载后学习 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：北京市武术爱好者满意度 |  |  | ≥80% | 没有任何投诉 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |