| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京市足球技术人才技能提升培训经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育总会秘书 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张国成 |  |  |  | 联系电话 | 87244829 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 378.5095 | 378.5095 | 378.5095 | 10 | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 378.5095 | 378.5095 | 378.5095 | — | 100% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 100% |  | — |  |
|  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 结合北京市实际情况，学习借鉴国外足球教练员的先进培训经验，根据北京市足球改革发展的总体需要，依托各区体育、教育行政部门，切实发挥北京市足球运动协会在青少年教练员体系建设方面的龙头和主导作用，以就近学习、就近上岗、就近学习的原则，通过对已经获得E级及以上等级证书的教练员和获得三级及以上等级证书的裁判员进行专业技能提升培训，扩大优质教练资源的受益面，利用多渠道多形式育人的人才培养机制，提高北京市足球专业人才的培训质量，促进新时期北京北京市足球专业人才技能提升。 |  |  |  |  | (一)教练员技能提升 截止11月19日，2021年教练员继续教育培训按计划完成37期各级各类培训课程，参与培训的各等级教练员达1800余人次。 (二)裁判员技能提升 截至11月底，已经举办了40期继续教育，参与培训的各等级教练员达1200余人次。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 |  | ≥61期 | 77期 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全年参与培训人数 |  | ≥1830人 | 3000人次 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 培训结束时间 |  | 12月前 | 12月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤378.5095万元 | 378.5095万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 北京市足球人才竞技水平 |  | 提升北京市足球人才竞技水平 | 得到提升 | 15 | 10 | 分析：2021受疫情影响，部分课程线上开展，理论课、实践课分开进行，教练员对内容理解程度不一。 改进：2022年在开展线上培训时应选择便于理解的授课内容，对于较难理解的内容进行重点示范。 |  |  |
|  | 满意度标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 |  | ≥90% | 95% | 15 | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |