项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 百队杯足球赛经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育总会秘书处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张国成 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-87244834 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 465.6515 | 465.6515 |  | 465.6515 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 465.6515 | 465.6515 |  | 465.6515 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 百队杯作为本市青少年足球发展重要的赛事成长平台，多年来，为北京足球事业发展培育了众多优秀的管理和后备人才。为落实《北京市足球改革发展总体方案》中打造“百队杯”品牌赛事的重要任务，为市民广泛参与足球运动搭建平台，持续扩大足球人口规模。为将百队杯打造成全国知名的品牌赛事，百队杯将扩大青少年覆盖面，增加远郊区赛区等筹措，让每一位喜爱足球运动的孩子都能踢上百队杯。 |  |  |  |  |  | 2021年第38届京东-北京晚报百队杯五人制足球赛于2021年7月28日—9月25日进行，共计6个比赛日，共设立11大赛区，设置覆盖U6至高考学生的15个组别，参赛球1187支，竞赛总场次1816场。八人制足球赛于2021年10月2日-6日进行，共计5个比赛日，共设立5大赛区，设置覆盖U6至高考学生的15个组别，参赛球队270支，竞赛总场次538场。北京赛区五人制与八人制共进行2354场比赛。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参赛队伍数量 |  |  | ≥500支 | 1457 | 25 |  | 25 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：赛事场次 |  |  | ≥1000场 | 2354 | 25 |  | 25 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：赛事全面实施时间 |  |  | 1月-12月 | 7月-10月 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： 年度资金总额 |  |  | ≤465.6515万元 | 465.6515万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：参赛队员竞技能力 |  |  | 提升参赛队员竞技能力 | 提升参赛队员竞技能力 | 10 |  | 8 |  | 本届因受到疫情、极端天气等影响，赛事屡次停赛，就整体参赛体验以及队员竞技能力的提升与锻炼均有一定不利影响。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参与人群满意度 |  |  | ≥90% | 96.69% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |