项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市青少年男子、女子足球后备人才集训 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市体育总会秘书处 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张国成 |  |  | 联系电话 | 010-87244834 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 436.2 | 436.2 | 436.2 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 436.2 | 436.2 | 436.2 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 拓宽足球后备人才培养方式，构建多渠道、多形式的人才发现和培养机制，结合北京市实际情况，学习借鉴国外足球后备人才的先进集训经验，根据北京市足球改革发展的总体需要，依托各区体育、教育行政部门，切实发挥北京市足球运动协会在青少年后备人才体系建设方面的龙头和主导作用，以就近学习、就近训练的原则，通过北京市市级比赛的竞赛平台，对全市各年龄组选拔涌现出的优秀后备人才进行集训，提高从9岁至12岁的后备人才竞技水平。通过鼓励广大青少年参与足球活动，提高青少年的身心素质。通过集训过程中的情感教育、挫折教育、团队教育，提升民族的爱国意识。站在打造北京国际体育名城、中国奥运城市的高度，促进新时期北京青少年足球的培养水平和能力的提升。 |  |  |  | 通过集训北京市青少年男子、女子足球后备人才集训，提高了我市9岁至12岁的后备人才力量，队员竞技水平得到了显著提升，通过集训过程中的情感教育、挫折教育、团队教育，提升了队员们的爱国意识。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 集训人数 | 320人 | 320人 | 7 | 7 | 无偏差 |
|  |  |  | 集训天数 | 60天 | 60天 | 7 | 7 | 无偏差 |
|  |  |  | 集训人数（女足） | 160人 | 160人 | 7 | 7 | 无偏差 |
|  |  |  | 集训天数（女足） | 40天 | 40天 | 7 | 7 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 集训出勤率 | ≥90% | ≥92% | 8 | 8 | 无偏差 |
|  |  |  | 集训合格率 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 完成集训设计与规划 | 2021年12月之前 | 2021.12 | 8 | 8 | 无偏差 |
|  |  |  | 第一阶段训练与测试 | 2021年6月之前 | 2021.6 | 7 | 7 | 无偏差 |
|  |  |  | 第二阶段训练与测试 | 2021年12月之前 | 2021.12 | 7 | 7 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 436.2万元 | 436.2万元 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 人均集训成本 | 0.90875万元/人/年 | 0.90875万元/人/年 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益 指标 | 北京市优势项目后备人才竞技水平 | 提升北京市优势项目后备人才竞技水平 | 竞技水平得到提升，但仍有上升空间 | 8 | 6 | 由于疫情很多全国性比赛无法开展，导致与高水平队伍交手的机会较少，无法最终确定竞技水平在全国得到大幅提升，只能认定后备人才技术和能力在本市情况下得到显著提升，仍有可优化提升空间 |
|  |  |  | 北京市在全国重大赛事和洲际比赛中的参赛人数 | 增加北京市在全国重大赛事和洲际比赛中的参赛人数 | 分别获得太舞杯甲、乙、丙组冠军 | 3 | 2 | 由于受疫情影响没有参加太多大型全国性赛事活动，仍有可有优化提升空间。 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受训学员满意度 | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |