项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 足球职业联赛北京赛区组织保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育总会秘书处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张国成 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-87244829 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 91.784 | 91.784 | 91.784 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 91.784 | 91.784 | 91.784 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 无 | 无 | 无 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 无 | 无 | 无 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项保障经费旨在满足市民欣赏高水平足球比赛的需求，促进拉动夜间经济发展，增加足球产业收益，发挥北京文化中心的区域优势和培育首都特色足球文化。为保障中超、中甲、中乙、女超、足协杯、亚冠等赛事比赛顺利进行，同时确保客场球迷观赛安全，特申请此项经费。我单位将充分发挥社会组织的枢纽作用，将足球运动打造成传播社会正能量的重要载体，为足球改革发展营造良好舆论环境，力争联赛组织水准达到国内一流水平。 |  |  |  |  | 2021赛季职业联赛计划恢复主客场赛制，因疫情原因，中超逐步开放观众观赛。北京市足协提前做好相关准备工作，在疫情防控基础上，按中国足协要求做好赛事准入、报名、转会、媒体报名、俱乐部中性化名称、协调国安俱乐部亚冠包机、参加市级社会足球活动等相关工作，并积极协调各职业俱乐部赛事期间保障、球迷、防疫等相关工作，确保球队顺利完赛。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参与人数 |  | 150000人 | 1570000人 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：关注活动社会公众数 |  | 1000000人 | 4240000人 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：活动全面实施时间 |  | 2-12月 | 4-12月 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 917840元 | 917840元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：足球运动关注度 |  | 提高足球运动关注度 | 提高足球运动关注度 | 10 |  | 9 |  | 疫情防控常态化，观众数量减少 |  |
|  |  |  | 指标2：足球运动知识普及 |  | 提升足球运动知识普及率 | 提升足球运动知识普及率 | 10 |  | 9 |  | 疫情防控常态化，关注度减少 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：首都足球文化覆盖面 |  | 扩大首都足球文化覆盖面 | 扩大首都足球文化覆盖面 | 10 |  | 9 |  | 疫情防控常态化，关注度减少 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：合作方满意度 |  | ≥95％ | ≥95％ | 10 |  | 9 |  | 疫情防控常态化，关注度减少 |  |
|  |  |  | 指标2：参与公众满意度 |  | ≥80％ | ≥80％ | 10 |  | 9 |  | 疫情防控常态化，观众数量减少 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |