项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 公园半程马拉松北京公开赛经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育总会秘书处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张国成 |  |  |  | 联系电话 |  | 87244834 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 179.629700 | 179.629700 | 179.629700 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 179.629700 | 179.629700 | 179.629700 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为加速推进北京市全民健身事业发展，打造北京马拉松文化，营造北京马拉松比赛氛围，进一步满足北京市民参与北京马拉松比赛的热情，为市民参与马拉松比赛提供更加丰富的平台，北京市体育总会秘书处将广泛开展贴近生活、丰富多彩、特色鲜明、注重实效、方便参与、利民惠民的北京公园马拉松活动，通过系列公园马拉松比赛，激发北京市民积极参与全民健身的热情，2021年继续在北京奥林匹克森林公园及朝阳公园举办北京公园马拉松系列赛。 |  |  |  |  | 按照年初计划，北京市体育总会秘书处2021年举办2场线下、2场线上公园半程马拉松赛，在疫情防控常态化的条件下，有效带动群众参加全民健身活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 市级协会及区体育总会参与数量 |  | 3个以上 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 人民群众参与人数 |  | 2400人以上 | 3200 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 关注活动的社会公众数 |  | 7200人以上 | 1万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参与活动的社会公众数 |  | 2400人以上 | 2500 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 丰富市民健身内容，引导科学健身 |  | 指导人民群众科学健身 | 指导效果显著 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 形成方案时间 |  | 2020年10-12月 | 2020年11月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 活动全面实施时间 |  | 2021年1月-12月 | 2021年1月-2022年4月 | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响，线上赛事推迟举办 |  |
|  |  |  | 活动结束时间 |  | 2021年12月 | 2022年4月 | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响，线上赛事推迟举办 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 179.629700 | 179.629700 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 全民健身运动知识普及 |  | 使全民健身运动知识更好普及推广 | 普及推广量提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 全民健身的社会关注度 |  | 提升全民健身的社会关注度 | 关注度提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 群众体育覆盖面 |  | 扩大群众体育覆盖面 | 覆盖面扩大 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 |  | ≥95% | 97% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |