项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 群众性项目国际品牌赛事活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育总会秘书处 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张国成 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-87244834 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 273.103 | 273.103 |  | 273.103 |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 273.103 | 273.103 |  | 273.103 |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年，将通过支持和打造群众性国际品牌赛事，主要包括北京国际徒步大会、北京世界华人篮球赛、北京国际青少年足球邀请赛、北京国际钓鱼赛、北京国际龙舟赛事、北京国际风筝节、北京国际车辆模型邀请赛事、京津冀国际公路自行车挑战赛事、北京国际青少年户外挑战赛事等十大赛事，建立具有广泛影响力的全民健身活动品牌，推动全民健身事业的发展。 |  |  |  |  |  | 2021年，组织开展北京国际山地徒步大会、北京世界华人篮球赛、北京国际钓鱼赛、北京国际龙舟赛事、北京国际风筝节等赛事，通过开展具有广泛影响力的全民健身活动品牌，有效提高了社会影响力和社会覆盖面，带动了更多群体参与到全民健身事业中来。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 市级协会参与数量 |  |  | 8个以上 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人民群众参与人数 |  |  | 26000人以上 | 4万余人 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 举办全民健身活动次数 |  |  | 8次以上 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 关注活动的社会公众数 |  |  | 78000人以上 | 40万余人 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 参与活动的社会公众数 |  |  | 26000人以上 | 10万余人 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 形成方案时间 |  |  | 2020年10-12月 | 2020年11月 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 活动全面实施时间 |  |  | 2021年4月-10月 | 2021年10月 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 活动结束时间 |  |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 273.103万元 | 273.103万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 全民健身运动知识普及 |  |  | 提高全民健身运动知识普及率 | 有效提高 | 5 |  | 3 |  |  | 受疫情影响，线下活动开展减少，普及率提升未达预期 |  |  |
|  |  |  | 全民健身的社会关注度 |  |  | 提升全民健身的社会关注度 | 有效提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 群众体育覆盖面 |  |  | 扩大群众体育覆盖面 | 扩大 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |