项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 第十四届全国运动会群众项目参赛经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育总会秘书处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张国成 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87244834 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 474.905100 | 474.905100 |  | 474.905100 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 474.9051 | 474.905100 |  | 474.905100 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.0 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步做好北京代表团参加第十四届全运会群众赛事活动组织工作，根据国家体育总局制定的《中华人民共和国第十四届运动会群众赛事活动规程总则》和市体育局备战总体工作要求，认真落实市委市政府关于体育工作的方针政策，全面落实全民健身和健康中国国家战略，深刻领会和把握第十四届全运会的主旨和要义，坚决抓好常态化疫情防控，围绕备战工作的目标任务，强化组织领导，全力做好全运会基层选拔，日常训练以及预赛和决赛的备战参赛工作，联系和团结广大体育社团工作者、体育爱好者及支持体育事业发展的社会各界，努力推动全民健身事业蓬勃发展，展示“双奥城市”的精神风貌，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。按照市体育局全运会参赛总体工作要求，在群体处的统筹安排下，协助完成群众赛事活动整体参赛工作。 |  |  |  |  |  | 截止2022年5月（第十四届全运会群众赛事活动羽毛球、气排球和篮球尚有部分小项未比完），第十四届全运会北京代表团群众组共选派521名运动员，参加了17个大项、110个小项（其中比赛项目89个，展演项目21个）的比赛，取得了6金、9银、10铜共25枚奖牌的优异成绩，展现了北京“双奥城市”风采，实现了参赛成绩和精神文明双丰收的任务目标，在全国的大舞台上展现了北京市全民健身工作的丰硕成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 市级协会参与数量 |  |  | 15家 | 12 | 10.00 |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  | 项目参与人数 |  |  | 40000 | 91650 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 为贯彻参赛方针，完成参赛目标，推动北京市群众赛事活动项目和承担组队任务的体育协会健康发展 |  |  | 截至10月底，共有3个协会在6个小项目上夺得金牌，展现了北京全民健身的风貌和“全民全运、同心同行”的全运会办赛理念 | 得以满足 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据陕西全运会群众赛事活动计划安排完成17个项目的组队参赛任务 |  |  | 截止2022年5月，已完成17个项目的组队参赛任务，因疫情原因，尚有羽毛球、气排球和篮球项目部分小项比赛推迟 | 17 | 5.00 |  | 4.00 |  | 待国家体育总局下达复赛通知后，立即组队参赛，力争取得更多成绩 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 474.9051万元 | 474.9051万元 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 全民健身运动知识普及 |  |  | 提高全民健身运动知识普及率 | 北京队参赛总成绩全国名列前茅，带动更多北京市民学习全民健身运动知识 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 全运会的社会关注度 |  |  | 提升全运会的社会关注度 | 北京队获得精神文明奖，增强了北京市民对全运会的关注度 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 群众体育覆盖面 |  |  | 扩大群众体育覆盖面 | 群众选手在各项目比赛中得到锻炼,扩大了群众体育覆盖面 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 |  |  | 95% | 95% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |  |