项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 夜间群众体育赛事活动经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市体育总会秘书处 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张国成 |  |  | 联系电话 | 87244829 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 292.2514 | 292.2514 | 292.2514 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 292.2514 | 292.2514 | 292.2514 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 我单位根据局领导部署，计划2021年在京举办5项夜间群众体育赛事活动：包括北京极限公开赛暨长板公开赛、马拉松荧光夜跑等，以丰富群众夜间生活，为夜间参与健身的人群提供更好的体育健身活动平台。 |  |  |  | 我单位全年举办19场夜间群众体育赛事活动，涵盖电子竞技、长板、小轮车、平衡车、篮球、马拉松、体能、空竹、马术、足球、壁球等活动项目，为百姓搭建了夜间体育活动平台。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | 10场 | 19场 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 参与活动人数 | 20000人 | 16000人 | 10 | 8 | 因疫情影响，部分赛事限制人数参与。待疫情好转，增加活动环节，吸引人员报名。 |
|  |  | 质量指标 | 关注活动的社会公众数 | 60000人以上 | 71000 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 参与活动的社会公众数 | 20000人以上 | 12000 | 10 | 6 | 活动场地受疫情影响，不能人员聚集，导致参与活动人员数量少。疫情好转后，增加活动宣传，让更多百姓了解活动。 |
|  |  | 时效指标 | 形成方案时间 | 2020年10-12月 | 2021年4月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 活动全面实施时间 | 2021年1月-12月 | 2021年4月-12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 活动结束时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 292.2514万元 | 292.2514万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 全民健身运动知识普及，营造夜间消费文化、繁荣夜间经济的影响力 | 使全民健身运动知识更好普及推广，繁荣夜间经济 | 促进了中小微企业的经济发展，满足全民夜间健身需求 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 全民健身的社会关注度 | 提升全民健身的社会关注度 | 全民积极关注夜间活动 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与公众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 | 受疫情影响，线下活动开展受阻，导致活动效果没有达到最好。以后会通过线下+线上的活动方式，让每个人都能够参与到活动中。 |