项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 大众冰雪北京公开赛及冰雪推广普及经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市体育总会秘书处 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张国成 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 010-87244834 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 309.6626 |  | 309.6626 |  | 309.6626 |  |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 309.6626 |  | 309.6626 |  | 309.6626 |  |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年大众冰雪北京公开赛项目及体育组织冰雪推广普及项目，由北京市有条件的市级协会组织丰富多彩的、大众广泛参与的冰雪运动赛事，让群众参与的同时感受到冰雪运动带来的乐趣。该项目的设立有助于发挥单项协会的服务功能，有利于进一步调动社会力量，优化社会资源，实现“政府主导、社会参与、全覆盖、广受益”的全民健身目标，推动全民健身事业全面、协调、可持续发展。 |  |  |  |  |  | 贯彻《北京市全民健身条例》，落实《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》及七项配套规划等文件精神，推广和普及冬奥项目，充分发挥市级体育组织作用，组织丰富多彩的、大众广泛参与的冰雪运动赛事，让群众参与的同时感受到冰雪运动带来的乐趣。同时，在北京市各协会会员中普及冰雪知识，鼓励和扶持市级协会通过大众冰雪活动、冰雪大讲堂等丰富多彩的形式，在保证赛事质量及安全的前提下，不设置参赛门槛，让更多体育零基础的市民和体育爱好者参与冬季运动。为2022年冬奥会助力，进一步调动社会力量，优化社会资源，实现“政府主导、社会参与、全覆盖、广受益”的全民健身目标，推动全民健身事业全面、协调、可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：市级协会参与数量 |  | 8个以上 |  | 13 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人民群众参与人数 |  | 5000人以上 |  | 7200 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：关注活动的社会公众数 |  | 15000人以上 |  | 39000 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参与活动的社会公众数 |  | 5000人以上 |  | 7200 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：推广和普及冬奥项目 |  | 提升冬奥会及冬残奥会影响力 |  | 得以提升 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：形成方案时间 |  | 2020年10-12月 |  | 2020年10-12月 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：活动全面实施时间 |  | 2021年1月-12月 |  | 2021年1月至2022年1月 | 5.00 | 4.00 | 受疫情影响，个别项目推迟。已及时组织 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：活动结束时间 |  | 2021年12月 |  | 2022年1月 | 5.00 | 4.00 | 受疫情影响，个别项目推迟。已及时组织 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 309.6626万元 |  | 309.6626万 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：全民健身运动知识普及 |  | 提高全民健身运动知识普及率 |  | 得以扩大 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：全民健身的社会关注度 |  | 提升全民健身的社会关注度 |  | 得以扩大 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：群众体育覆盖面 |  | 扩大群众体育覆盖面 |  | 得以扩大 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参与公众满意度 |  | ≥95% |  | 98% | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 | 受疫情影响，个别项目推迟。已及时组织 |  |  |  |