项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 以体育公益和民族民俗传统体育为主题宣传推广活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育总会秘书处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张国成 |  |  |  | 联系电话 | 87244829 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 250万元 | 250万元 | 250万元 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 250万元 | 250万元 | 250万元 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预计全年开展不低于80场次的以体育公益和民族民俗传统体育为主题宣传推广活动 |  |  |  |  | 2021年，我单位严格按照北京市疫情防控常态化的工作部署和北京市体育局疫情期间关于体育赛事活动组织工作精神的要求执行，全年工作目标紧紧围绕北京市体育局、体育总会的整体目标和要求开展，并依托各区体育、体育总会和各相单项协会，共组织开展了64个项目261场次以体育公益和民族民俗传统体育为主题宣传推广活动。 。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办的活动场次 |  | 80场次 | 261场次次 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 直接参与人数 |  | 55万 | 90万 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 涉及项目 |  | 62项 | 64项 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 关注活动的社会公众数 |  | 3万人次 | 5万人次 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参与活动的社会公众数 |  | 2400万人次 | 5100万人次 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月 | 2021年12月 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 |  | 250万元 | 250万元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 民族民俗传统体育运动知识普及和冰雪知识普及与体验 |  | 扩大普及与推广 | 得到提升 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 体育公益和民族民俗项目的关注度和参与度 |  | 得到提升 | 得到提升 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 群众参与体育公益活动和传统体育运动的覆盖面 |  | 得到提升 | 得到提升 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持久度 |  | 得到提升 | 得到提升 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 合作方满意度 |  | ≥100% | ≥100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参与公众满意度 |  | ≥100% | ≥100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参与企业满意度 |  | ≥98% | ≥98% |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |