项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 体育组织承接重点任务及服务专班系列经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育总会秘书处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张国成 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-87244834 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 508.3356 | 508.3356 | 508.3356 |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 508.3356 | 508.3356 | 508.3356 |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标： 按照北京市体育局工作部署，我单位2021年共需承担5项重点任务，2项专班任务： 五项重点任务 1.京港体育交流活动。2.老年人体育协会扶持。3.天安门信鸽放飞保障工作。4.新疆西藏体育交流活动。5.星级健身团队评比扶持：为落实《全民健身条例》，市体育局制定了《北京市星级全民健身团队评定办法》（京体群字〔2019〕25号），建立健身团队星级评定制度，对在本市范围内完成备案登记且获得星级称号的健身团队，根据星级称号级别，在场地、培训等方面给予相应的政策扶持。 两项专班任务： 1. 以习近平总书记两次视察北京的讲话精神和对体育工作的重要指示为指导，全面贯彻落实北京市政府派驻城市副中心工作专班要求，重心下移，深度融合，加快形成与城市副中心定位相适应的管理体系，迅速提升城市副中心体育管理服务水平。 2.为深入贯彻《北京市全民健身条例》和《北京市全民健身实施计划（2016-2020年）》，推进落实本市《优化提升回龙观天通苑地区公共服务和基础设施三年行动计划（2018-2020年）》任务，总会秘书处依托市级体育社团的优势将举办17项体育赛事活动。通过举办这些赛事将让回天地区的体育爱好者亲身体验全民健身项目与相关竞赛保障。 |  |  |  |  | 五项重点任务完成情况： - 京港体育交流活动：以马术、柔道和篮球三个项目为依托，按原计划完成京港体育文化交流； - 老年人体育协会扶持：由于受到疫情的影响，2021年老体协自主举办的大型赛事较少，主要为参与全国老体协会活动及开展培训班为主； - 天安门信鸽放飞保障工作：已按照原计划于元旦和十一两次在天安门广场完成信鸽放飞工作； - 新疆西藏体育交流活动：已依托市篮协完成援疆援藏教练员培训工作，完成运动服装的发放工作，但由于疫情原因，两地交流未实际进行。 - .星级健身团队评比扶持：已完成全市星级健身团队评定工作，并按照评定结果拨付相关资金扶持； 两项专班任务： 1.回天地区全民健身系列活动： 2021年市体总共举办18场活动，直接参与人数5800人，间接参与人数1.5万余人； 2.城市副中心专班系列活动： 2021年市体总共举办18场活动，直接参与人数11350人，间接参与人数3万余人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：市级协会参与数量 | 10个以上 |  | 18 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人民群众参与人数 | 23000人 |  | 25474人 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：关注活动的社会公众数 | 59000人 |  | 76422人 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参与活动的社会公众数 | 23000人 |  | 25474人 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：形成方案时间 | 2020年10-12月 |  | 2020年10-12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：活动全面实施时间 | 2021年1月-12月 |  | 2021年1月-12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：活动结束时间 | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 508.3356万 |  | 508.3356万 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：全民健身运动知识普及 | 扩大全民健身运动知识普及率 |  | 受疫情影响，全民健身运动知识普及率推广工作受到一定限制 | 5 |  | 3 |  |  | 疫情影响 |  |  |
|  |  |  | 指标2：全民健身的社会关注度 | 提升全民健身的社会关注度 |  | 受疫情影响，全民健身的社会关注度推广工作受到一定限制 | 10 |  | 8 |  |  | 疫情影响 |  |  |
|  |  |  | 指标3：群众体育覆盖面 | 扩大群众体育覆盖面 |  | 受疫情影响，群众体育覆盖面的推广工作受到一定影响 | 5 |  | 3 |  |  | 疫情影响 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参与公众满意度 | ≥95% |  | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 94 |  |  |  |  |  |