项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市网球运动管理中心第三方服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市网球运动管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 逯宏 |  |  |  | 联系电话 | 010-67211580 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 106.23426 | 106.23426 | 96.737715 | 10 |  |  | 95% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 106.23426 | 106.23426 | 96.737715 | 10 |  |  | 95% |  | 9 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：保障网球球中心维持正常的对外经营工作 目标2：以第三方服务的方式，对部分工作岗位进行 补充。 目标3: 及时发现问题，保证网球中心正常用人。. | 基本完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标：365天16小时专人上班，保洁等特定区域不低于12次维护。 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：上班在岗率 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：值守满意度 |  | 95% | 90% |  | 10 | 8 |  | 责任心不强，加强管理 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：2021年12月 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：106.23426 |  | 100% | 95% |  | 10 | 9 |  | 政策原因，提前立项 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标：降低中心用人成本 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障场馆正常运行 |  | 指标1：与绩效目标表不一致，绩效目标表为：服务会员不低于30000小时 | 55382小时 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：工作反馈及时 |  | 服务赛事不低于1000小时 | 440小时 |  | 10 | 9 |  | 疫情影响，政策原因 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：会员满意度90% |  | 100% | 90% |  | 10 | 7 |  | 服务不到位，加强管理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  |