项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年北京市网球运动管理中心赛事活动及人才培养经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市网球运动管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘建 |  |  |  | 联系电话 |  | 15001011283 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 197.1645 | 197.1645 | 174.298494 |  | 10.00 | 90% | 9.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 197.1645 | 197.1645 | 174.298494 |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过组织开展形式多样的群体活动，努力打造品牌网球活动和举办群众身边的健身赛事。提供群众身边的健身指导，提供精准化的健身服务，指导群众开展科学健身。 强化“六边工程”，努力建设健身团队，完善群众身边的健身组织。 目标2：结合中心有效资源，按计划组织网球青少年选手参加网球专项集中培训，扶持网球发展较落后地区。选拔优秀的网球青少年选手参与集训，为北京市网球后备人才培养打下坚实的基础。搭建网球运动交流平台，开展“体教融合”，扩大网球运动人口基数，促进和推动网球运动健康发展。 目标3：促进京津冀体育产业健康协同发展。通过以俱乐部组队参赛的形式，充分发挥参赛俱乐部的组织力、影响力、传播力，以点带面，进一步扩大网球人口，带动一个区域和地区的网球项目的发展。 赛事将不断创新、不断完善，努力打造成为京津冀地区广大网球爱好者的群众性网球品牌赛事。 |  |  |  |  | 通过全年活动安排，对网球运动的推广和普及起着积极有效的作用。目标1、2均已完成，目标3因疫情原因，天津与河北无法举办赛事活动，对打造京津冀地区品牌赛事的目标有一定影响。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与培训时长 |  | 3500 | ＜3500 | 5.00 | 4.00 | 因疫情活动规模受限 |  |
|  |  |  | 培训参与人次 |  | 6000 | ≥6000 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 赛事活动场次 |  | 1200 | ＜1200 | 5.00 | 4.00 | 因疫情部分赛事活动未执行 |  |
|  |  | 质量指标 | 关注活动的社会公众数 |  | ≥40000 | ≥40000 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 参与活动的社会公众数 |  | ≥10000 | ≥10000 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 形成方案时间 |  | 2021年4月份 | 按计划完成 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 活动全面实施时间 |  | 2021年6月份 | 按计划完成 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 活动结束时间 |  | 2021年12月份 | 按计划完成 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 197.1645万元 | 174.298494万元 | 10.00 | 9.00 | 因疫情部分赛事活动未执行 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目预算控制数 |  | 得到提升 | 得到提升 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 网球运动关注度 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 网球人口的覆盖面 |  | 得以扩大 | 得以扩大 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 合作方满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 5.00 | 4.00 | 支撑资料收集不齐全 |  |
|  |  |  | 参与企业满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 5.00 | 4.00 | 支撑资料收集不齐全 |  |
|  |  |  | 参与公众满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 94.00 |  |  |