项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 四块玉项目诉讼费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育设施管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邸琳娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67112250 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 591.600000 |  | 591.600000 | 228.577000 |  | 10 | 38.64% |  | 3.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 591.600000 |  | 591.600000 | 228.577000 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.因四块玉项目现场被长期被侵占，强拆我局产权房屋、非法建设5.62万平方米违章建筑，以此为案由对其侵权行为进行法律诉讼。 2.对涉及四块玉项目存在的虚假诉讼及违规担保问题，依法申诉，纠正错误判决及裁定。 |  |  |  |  |  | 1.收回四块与项目被长期侵占的项目现场。应完成3个诉讼，实际完成1个诉讼。 2.对涉及四块玉项目存在的虚假诉讼及违规担保问题，及时依法申诉，但是判决结果未达到预期目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 诉讼案件数量 |  | 3个 |  | 33% | 3 | 2 |  | 采取多种行政手段，清出无关人员，收回管理权避免提请诉讼程，需加强分析研判，增强学习，充分论证。 |  |
|  |  | 质量指标 | 准备阶段工作质量 |  | 诉讼材料准备充分，调卷齐全，收集证据材料完整，途径合理合法 |  | 诉讼材料准备较为充分，调卷齐全，收集证据材料完整 | 6 | 5 |  | 材料准备不够充分，事实了解不够透彻，需加强沟通交流，提升业务能力 |  |
| 绩效指标 | 产出 指标 |  | 庭审（申诉）阶段工作质量 |  | 判断清晰，发现问题准确，引述法律条款恰当，举证、质证论述有理有据，能够积极答辩、举证、质证，维护我方利益 |  | 能够积极答辩、举证、质证，维护我方利益，但对于引述法律条款，举证、质证论述准备不够充足。 | 6 | 5 |  | 材料准备不够充分，事实了解不够透彻，需加强沟通交流，提升业务能力 |  |
|  |  | 质量指标 | 审结阶段 |  | 针对判决书，对法律结果进行评估，提出妥当的应对意见、应对措施 |  | 根据判决结果提出专业意见，基本达到预期目标 | 6 | 5 |  | 材料准备不够充分，事实了解不够透彻，需加强沟通交流，提升业务能力 |  |
|  |  | 时效指标 | 准备阶段 |  | 3月至5月 |  | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成起诉程序阶段 |  | 5月至6月 |  | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 法庭审理阶段 |  | 7月至12月 |  | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 591.6万元 |  | 228.577万元 | 5 | 4 |  | 采取多种行政手段，成功清出非法人员，结余财政资金，需加强研判 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 减少经济损失获得效益1 |  | 推进项目整改,减少项目长期搁置带来的经济损失，早日收回成本，获得收益 |  | 项目整改已经基本完成，并且掌握项目现场的实际控制权 | 7 | 6 |  | 判决结果未达到预期，法律关系未切割明确，提升业务能力 |  |
|  |  |  | 减少经济损失获得效益2 |  | 通过法律诉讼切割与无关单位关系，保证四块玉项目的公共体育服务的初始目的 |  | 能够积极通过法律诉讼切割与无关单位及个人的法律关系，但判决结果未达到预期目标 | 7 | 6 |  | 判决结果未达到预期，法律关系未切割明确，需提升业务能力 |  |
|  |  |  | 维护市体育局项目的管理权益 |  | 挽回该项目流失18000平米房屋面积的重大损失保证国有资产的安全。维护市体育局项目的管理权益，使其发挥应有的经济效益 |  | 挽回该项目流失的18000平米房屋面积的重大损失，保证国有资产的安全，但是法律关系未完全切割 | 6 | 5 |  | 判决结果未达到预期，法律关系未切割明确，需提升业务能力 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效 益指标 | 声誉与形象得到提升 |  | 维护国有资产权益及市体育局管理该项目的合法权益，消除项目存在的消极的社会影响，维护国家机关单位的声誉与形象 |  | 积极维护市体育局的合法权益，消除不良的社会影响，维护国家机关单位的声誉与形象，达到预期目标 | 5 | 4 |  | 判决结果未达到预期，法律关系未切割明确，需提升业务能力 |  |
| 绩效指标 | 效益 指标 | 社会效 益指标 | 经济损失减少 |  | 解决国有资产被长期霸占造成的不良社会影响，挽回四块玉项目的经济损失 |  | 解决国有资产被长期霸占造成的不良社会影响，挽回四块玉经济损失，但是法律关系未完全切割 | 7 | 5 |  | 判决结果未达到预期，法律关系未切割明确，需提升业务能力 |  |
|  |  |  | 潜在风险降低 |  | 通过司法途径纠正错案，追究违法者责任，使国有资产不受侵犯，避免后续的潜在风险 |  | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 项目后期开发 |  | 继续推进项目建设，积极打造体育教育、体育交流于一体的综合性体育示范基地 |  | 积极运用法治思维，通过诉讼等方式收回国有资产，推进项目后续建设 | 3 | 2 |  | 判决结果未达到预期，法律关系未切割明确，需提升业务能力 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 环境维护 |  | 持续开发保养维护土地建筑物，避免出现土地沙土化、扬尘等问题 |  | 通过开展揭网见绿工作，确保项目范围内绿网苫盖地块“应揭尽揭”“应绿尽绿” | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对我方权益有效维护程度的满意度： |  | ≥80% |  | 能够积极应诉，但是判决结果未达到预期目标 | 3 | 2 |  | 判决结果未达到预期，法律关系未切割明确，需提升业务能力 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80.8 |  |  |  |