项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 管辖区域内安全维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育设施管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王松涛 |  |  |  | 联系电话 |  | 67167411 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 443.900000 | 443.900000 | 438.140000 |  | 10 | 98.70 |  |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 439.847902 | 439.847902 | 434.640000 |  | 10 | 98.70 |  |  | 9.8 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 4.052098 | 4.052098 | 3.500000 |  | - | - |  |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：全年所需安保人员到位率达98%左右；安保器材100%配备到位；所有保安持证（保安证）上岗 目标2：全面提升四块玉工程消防、人员、车辆、国有资产安全保卫工作 |  |  |  |  | 目标1：全年安保人员能够按照合同要求达到规定到岗人数，上岗人员均持有保安证，同时对各岗位所需安保器材做到100%配备到位，能够充分满足各岗位实际需求。 目标2：聘用保安人员能够积极服从中心管理，协助开展消防、车辆、安全保卫等工作，对于提升中心管辖区域内安全保卫的综合管理能力效果显著。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 日常保安上岗率 |  | >合同约定人数的98% | 100% | 9 |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 安保器材配比率 |  | 100% | 100% | 9 |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保安人员质量（资格证书、安保技能） |  | 100% | 100% | 9 |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支付进度 |  | 根据工作效果按时支付 | 按照考核结果依合同付款 | 9 |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 443.900000 | 438.140000 | 9 |  |  | 9 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效 益指标 | 减少突发公共安全事故，平安无事故率 |  | 100% | 100% | 9 |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 四块玉项目区域内安全保障水平 |  | 提高四块玉项目区域安全保障 | 四块玉项目区域内安全保障水平明显提升 | 9 |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 管辖区域内环境卫生和绿化维护 |  | >365天达标98% | 100% | 9 |  |  | 8 | 个别安保人员着装不够整齐 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 首都核心区安全维稳影响 |  | 预防和消除火灾、车辆、群体性突发事件 | 100% | 9 |  |  | 9 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 全年安保工作满意度 |  | 满意 | 能够服从中心管理，协助开展消防、车辆、安保等工作 | 9 |  |  | 8 | 应急处突能力还有待提高。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 97.8 |  |  |