项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 先农坛体校高校经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市先农坛体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 管连军 |  |  |  | 联系电话 | 13041010184 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 369.8964 | 369.8964 | 369.8964 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 369.8964 | 369.8964 | 369.8964 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.000000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.000000 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 让高校田径人才成为北京田径运动水平可持续发展的重要支撑和力量，确保北京田径项目在陕西全运会上取得新的更好的成绩。 |  |  |  |  | 第十四届全运会高校贡献三枚奖牌：1银，2铜 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教练员人数 |  | 22人 | 22人 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 运动员人数 |  | 39人 | 39人 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 训练天数 |  | 312天 | 312天 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 比赛场次 |  | 11次 | 11次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 获得成绩 |  | 取得5块奖牌 | 取得3块奖牌 | 10 | 6 |  | 冠军数量不足 |  |
|  |  |  | 训练规范 |  | 严格执行反兴奋剂等制度 | 严格执行反兴奋剂等制度 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 训练安全 |  | 严格落实运动防护以及伤病预防措施 | 基本完成 | 5 | 4 |  | 出现伤病导致冠军丢失 |  |
|  |  |  | 后勤保障 |  | 落实运动员餐标，保障伙食营养，辅助调节机能状态 | 基本完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 预算执行进度 |  | 2021年12月前完成支出 | 2021年12月支付完毕 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 369.896400万元 | 实际支付369.896400万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 经费支出标准 |  | 符合《北京市运动队训练比赛经费管理办法》文件规定 | 严格执行《北京市运动队训练比赛经费管理办法》文件规定 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 社会影响力 |  | 保障运动队的正常训练，提升运动队的训练水平，为运动队在赛场上取得优异比赛成绩提供有力的保障 | 基本完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员意度指标 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |