项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 全运会高水平运动表现发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市先农坛体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田中 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520091078 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180 | 180 |  | 180 |  | 10 |  | 100％ |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 180 | 180 |  | 180 |  |  |  | 100％ |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金180万元，根据各运动队的需求，计划配备9名体能教练，为提高运动员竞技水平打好体能基础，协助先农坛体校在全运会上完成4块以上金牌指标任务，并通过日常体能训练来，强化伤病预防，延长运动员运动寿命。 |  |  |  |  |  | 项目共支出180万元，无节余和追加费用；为需求体能教练的运动队共配备了9名体能教练，有效提升了体能水平，先农坛体校在全运会上获得5块金牌，服务对象满意率高于90％。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：体能教练数 |  |  | 9 | 9 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：金牌指标 |  |  | ≥4 | 5 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：执行周期（年） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目资金 |  |  | 180 | 180 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：运动员竞技水平 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 8 |  | 幅度小，继续提高成绩 |  |
|  |  |  | 指标2：运动员运动寿命 |  |  | 延长 | 延长 | 10 |  | 8 |  | 出现伤病，加强预防 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度 |  |  | ≥90％ | 100％ | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |