项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 先农坛体校业务保障用车报废更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市先农坛体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王晨曦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63023126 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.97万 | 48.97万 |  | 48.97万 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 48.97万 | 48.97万 |  | 48.97万 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置中大型客车，保障训练、比赛业务顺利有序开展。 |  |  |  |  |  | 实际按预期目标完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增数量 |  |  | 1辆 | 1辆 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备质量 |  |  | 达到国六排放标准 | 达到国六排放标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 |  |  | 3月前 | 3月前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 招标采购时间 |  |  | 3月前 | 3月前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： ：采购物品到位时间 |  |  | 5月前 | 5月前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：验收时间 |  |  | 5月前 | 4月前 | 10 |  | 7 |  | 疫情延迟交车一个月 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 48.97196万 | 48.97196万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 |  |  | 提升运动队保障 | 提升运动队保障 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |