项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 优秀运动队进口器材经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市先农坛体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 聂军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13366725698 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 148.95 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 150 | 150 |  | 148.95 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我单位运动员训练所用器材分为国产器材和国外生产器材两个种类，国产器材价格低、使用量大，国外器材质量精良、技术含量高，尽量满足重点夺金队员使用。提升竞技体育运动成绩、确保完成指令性比赛任务。 |  |  |  |  |  | 我校2021年度共取得世界冠军7项。全国冠军27项较好的完成了绩效目标。本项目按照预算管理要求，完成进度100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 |  |  | 3108 | 3108 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购物品到位时间 |  |  | 11月 | 12月 | 15 |  | 14 |  | 延迟时间 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 150 | 148.95 | 15 |  | 14 |  | 招标导致 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升竞技体育运动成绩 |  |  | 确保运动队训练正常进行并提升训练效果及运动成绩30% | 确保运动队训练正常进行并提升训练效果及运动成绩30% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 经费饱和度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |