项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年西安全运会分指挥部经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市先农坛体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 景雪竹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63014148 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.764 | 50.764 |  | 26.63 |  | 10 |  | 52% |  | 5.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50.764 | 50.764 |  | 26.63 |  | 10 |  | 52% |  | 5.2 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次比赛，是我市竞技体育实力水平在全国人民面前的一次集中体现，是对我校竞技体育工作的一次检验，同时，我校也肩负着为北京市人民争光的重任。 分指挥部为参赛队伍提供全方位的后勤服务保障工作及赛事现场应急处理。 |  |  |  |  |  | 我校2021年度共取得全运会冠军5项、全运会亚军4项、季军6项。较好的完成了绩效目标。本项目按照预算管理要求，完成进度52%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 分指挥部人员 |  |  | 20人次 | 20人次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成我校全运会指挥任务 |  |  | 完成体育局下达的参赛任务 | 完成体育局下达的参赛任务 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目支出进度 |  |  | 9月末 | 9月末 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 50.764 | 26.63 | 10 |  | 9 |  | 疫情影响 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 完成北京市政府、市体育局下达的各项赛事任务 |  |  | 我校2021年度共取得世界冠军7项。全国冠军27项较好的完成了绩效目标。 | 我校2021年度共取得世界冠军7项。全国冠军27项较好的完成了绩效目标。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 体育社会影响力 |  |  | 运动队全运会上取得优异比赛成绩提供有力的保障。 | 运动队全运会上取得优异比赛成绩提供有力的保障。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛队伍满意度指标 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |