项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 先农坛体校运动队业务保障用车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市先农坛体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王晨曦 |  |  |  |  | 联系电话 | 63023126 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.62万 | 47.62万 |  | 46.74万 | 10 | 98.15% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 47.62万 | 47.62万 |  | 46.74万 | 10 | 98.15% |  |  | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2020年随着对车辆尾气排查日益严格，目前北京市大型柴油车均已是国六排放标准，我校2辆大型车均为国三排放标准，尾气排放不合格，已无法上路，无法满足我校用车需求。 2.我校7个运动项目，教练员、运动员及随队工作人员800余人（其中包含女足、橄榄球等集体项目的8支队伍，每只队伍20-30人不等），每年需要参加国内外比赛130余场，每场比赛都需要车辆保障接送站或者车辆直接到赛区保障，目前已无法保障用车需求。 综上原因，作为北京市历史最悠久，贡献率最多、奥运金牌最多、全运金牌最多、培养竞技体育人才最多的训练基地，在车辆保障上，应给予充分的保障。 |  |  |  |  |  | 实际按预期目标完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增数量 |  |  | 1辆 | 1辆 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备质量 |  |  | 达到国四排放标准 | 达到国六排放标准 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 |  |  | 3月前 | 3月前 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： 招标采购时间 |  |  | 3月前 | 3月前 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标3： ：采购物品到位时间 |  |  | 5月前 | 5月前 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标4：验收时间 |  |  | 5月前 | 4月前 | 10 |  | 7 | 疫情延迟交车一个月 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 47.620182万 | 48.97196万 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 |  |  | 提升运动队保障 | 提升运动队保障 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |