项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 更新车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市射击运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 路福元 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13681343041 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.115120 | 50.115120 |  | 49.583232 |  | 10 |  | 98.94% |  | 9.89 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50.115120 | 50.115120 |  | 49.583232 |  | — |  | 98.94% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置大客车1辆，保障比赛任务顺利有序开展。 |  |  |  |  |  | 完成购置车辆，已投入使用，保障比赛任务顺利有序开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增1辆 |  |  | 1辆 | 1辆 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备质量 |  |  | 50坐、排量7.7L、国六b排放 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 |  |  | 2月前 | 2月前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：招标采购时间 |  |  | 4月前 | 3月起 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：采购物品到位时间 |  |  | 8月前 | 9月 | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响延误到位 |  |
|  |  |  | 指标4：验收时间 |  |  | 10月前 | 10月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 50.115120万元 | 49.583232万元 | 5 |  | 4.95 |  | 公务用车运维费剩余 |  |
|  |  |  | 指标2：单位购置成本 |  |  | ≤50.11512万元/辆 | 49.583232万元 | 5 |  | 4.95 |  | 公务用车运维费剩余 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提供社会服务收益 |  |  | 满足比赛保障 | 满足比赛保障 | 10 |  | 9.5 |  | 有待进一步提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 9.5 |  | 有待进一步提升 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.29 |  |  |  |