项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 射击训练枪弹款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市射击运动技术学校 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛志远 |  |  |  |  | 联系电话 | 13701172969 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300.759513 | 300.759513 |  | 300.759513 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 300.759513 | 300.759513 |  | 300.759513 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 从国外、国内购买一批专项射击枪、弹，保障运动员的正常训练和比赛，不断提高训练水平和比赛成绩，使之能够在全运会取得好成绩，为北京争光。 |  |  |  |  |  | 从国外、国内购买一批专项射击枪、弹，保障运动员的正常训练和比赛，不断提高训练水平和比赛成绩，使之能够在全运会取得好成绩，为北京争光。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：枪支 |  |  | 22支 | 23支 |  | 8 |  | 7.65 |  | 预算与实际采购出现价格差异 |
|  |  |  | 指标2：子弹 |  |  | 152万发 | 116万发 |  | 8 |  | 6.11 |  | 预算与实际采购出现价格差异 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备质量 |  |  | 达到训练及比赛标准 | 达到训练及比赛标准 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 |  |  | 1-5月 | 1-5月 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：招标采购时间 |  |  | 6月 | 11月 |  | 5 |  | 3 |  | 受国家体育总局装备中心华兴荣耀枪弹采购系统开网时间限制 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 300.759513万元 | 300.759513万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提供社会服务收益 |  |  | 提高成绩为北京争光 | 提高成绩为北京争光 |  | 5 |  | 4.5 |  | 成绩有待提高 |
|  |  |  | 指标2：履职基础 |  |  | 训练比赛成绩得到提升 | 训练比赛成绩得到提升 |  | 5 |  | 4.5 |  | 成绩有待提高 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：训练水平方面 |  |  | 使运动员专业技术技能得到提高 | 使运动员专业技术技能得到提高 |  | 8 |  | 7.5 |  | 成绩有待提高 |
|  |  |  | 指标2：比赛成绩方面 |  |  | 使运动员成绩得到提高 | 使运动员成绩得到提高使运动员成绩得到提高 |  | 8 |  | 7.5 |  | 成绩有待提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥100% | 98% |  | 10 |  | 9.8 |  | 训练用弹不够 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.56 |  |  |