项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 射击科训一体化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市射击运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 闫小虎 |  |  |  |  | 联系电话 | 13801129726 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 676.46 | 676.46 |  | 649.84 | 10 |  | 96.06% |  | 9.61 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 676.46 | 676.46 |  | 649.84 | 10 |  | 96.06% |  | 9.61 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 以2021年陕西全运会比赛夺金为总体目标，为射击训练提供科研保障，提升北京射击竞技水平。购置体能训练保障设备，运动医疗与康复保障设备，体能康复与数据分析服务，以及租赁运动员训练现场快速体能恢复与物理治疗一体化平台，保障北京射击队在全运会上完成比赛任务。 |  |  |  |  |  | 以2021年陕西全运会比赛夺金为总体目标，为射击训练提供科研保障，提升北京射击竞技水平。购置体能训练保障设备，运动医疗与康复保障设备，体能康复与数据分析服务，以及租赁运动员训练现场快速体能恢复与物理治疗一体化平台，保障北京射击队在全运会上完成比赛任务。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：运动员训练现场快速体能恢复与物理治疗一体化平台租用 |  |  | 1套 | 1套 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：体能训练配套设备 |  |  | 50套 | 49套/台 | 5 | 4.90 |  | 将部分进口设备调整为国产设备，导致价格、数量有所变动。 |  |
|  |  |  | 指标3：运动伤病治疗与康复配套设备 |  |  | 28套 | 25台 | 5 | 4.46 |  | 将部分进口设备调整为国产设备，导致价格、数量有所变动 |  |
|  |  |  | 指标4：科研体能康复服务团队 |  |  | 5748人次 | 5818人次 | 5 | 4.94 |  | 增加了二级选材和体成分测试人次 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：服务效果 |  |  | 达到使用标准 | 达到使用标准 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：1-5月 |  |  | 完成运动员训练现场快速体能恢复与物理治疗一体化平台租用、体能训练配套设备、运动伤病治疗与康复配套设备、科研体能康复团队的招投标工作 | 1-7月完成招投标工作 | 5 | 4.5 |  | 将部分进口设备调整为国产设备，导致完成招投标时间略有滞后 |  |
|  |  |  | 指标2：6-8月 |  |  | 设备投入使用，全部设备与服务团队到位，完成全运会比赛服务与保障工作 | 8-12月设备完成验收投入使用，完成全运会比赛服务与保障工作 | 5 | 4 |  | 将部分进口设备调整为国产设备，导致验收时间略有滞后 |  |
|  |  |  | 指标3：9-12月 |  |  | 进行项目总结，进一步完善我校“科技助力训练中心”的升级改造 | 9-12月完成项目总结，进一步完善我校“科技助力训练中心”的升级改造 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算项目控制数 |  |  | 676.46万元 | 649.84万元 | 5 | 4.80 |  | 将采购的进口设备更换为国产设备造成资金结余 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提供社会服务效益 |  |  | 保障射击队完成全运会比赛任务 | 基本保障射击队完成全运会比赛任务 | 10 | 9.5 |  | 服务有待进一步提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 |  |  | 射击重点队员科技保障服务质量得到提升 | 射击重点队员科技保障服务质量得到提升 | 10 | 9.5 |  | 服务有待进一步提升 |  |
|  | 满意度 指指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.21 |  |  |  |