项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 运动队训练比赛经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市射击运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701172969 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 691.084 | 691.084 |  | 691.084 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 691.084 | 691.084 |  | 691.084 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：1.保障运动队伙食标准营养充足。2.使运动员训练装备、器材得到保障，运动损伤得到治疗。3.使运动员冬训、外出训练比赛等得到保障。 |  |  |  |  |  | 1.保障运动队伙食标准营养充足。2.使运动员训练装备、器材得到保障，运动损伤得到治疗。3.使运动员冬训、外出训练比赛等得到保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障运动员伙食营养 |  |  | 12个月 | 12个月 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：保障外出训练及比赛 |  |  | 外出冬训1场、全国系列2场、青少年比赛2场、全国运动会 | 外出冬训、全国射击冠军赛、全国射击锦标赛、十四届全运会 | 6 |  | 3.96 |  | 受新冠肺炎疫情影响全国U18射击锦标赛、全国青少年射击锦标赛未举办 |  |
|  |  |  | 指标3：保障教运员服装器材治疗 |  |  | 训练服及运动服、小型训练器材、运动所伤康复治疗 | 训练服及运动服1117套 /件、鞋251双、小型训练器材、运动损伤治疗 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：伙食及营养 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：训练及比赛 |  |  | 保障训练及比赛场6次、质量符合标准 | 保障训练及比赛场4次、质量符合标准 | 6 |  | 4 |  | 受新冠肺炎疫情影响全国U18射击锦标赛、全国青少年射击锦标赛未举办 |  |
|  |  |  | 指标3：教运员服装器材、体能及治疗 |  |  | 符合标准及要求 | 符合标准及要求 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：采购、保障周期 |  |  | 1-12月 | 1-12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目资金控制数 |  |  | 691.084万元 | 691.084万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：射击运动社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 9.5 |  | 有待进一步提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：射击运动比赛成绩 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 9.5 |  | 有待进一步提升 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：运动员教练员意度指标 |  |  | 100% | 98.6% | 10 |  | 9.86 |  | 服装尺码无超大号；服装、器材损耗后补充不及时 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.82 |  |  |  |