项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 教育教学经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市芦城体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李国华 |  |  |  |  | 联系电话 | 15313508576 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.983000 | 28.983000 |  | 28.983000 | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 28.983000 | 28.983000 |  | 28.983000 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.利用语音教室信息化教学设备，更好的提高教师的教学能力，教学质量得到提升，调动学生听课的积极性。 2.完善的英语听说教室能够发挥教师教学、教研的作用，改善现有教学模式，提高学生口语水平。 3.使学生从发音、听记、思考组织等方面提高学生的表达能力，同时丰富英语知识和话题知识，补充文化背景。 |  |  |  |  |  | 语音教室已经于2021年9月建成，并已投入使用。在教师利用语音教室授课前，聘请教学平台讲师对教师进行了语音教室使用的培训。 语音教室有学生位30个，能够满足教学班级的使用。学生通过听说系统的练习，从发音、听记、思考组织等方面得到了提升，丰富了学生英语知识和话题知识。提高了学生听课的积极性。 教师利用听说系统，可以在线上进行备课，把授课时所需要的资源线上提前准备，学生上课时可直接使用。还可以利用听说系统进行模拟考试，让学生提前熟悉。 教师利用听说系统备课，对自己教学能力，教学方法有一定的提升，学生通过语音教室内的学习，成绩也有一定的提高。 语音教室除了英语听力授课外，还可作为信息技术教室授课。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增语音教室设备数量 |  |  | 1 | 1 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 达到语音教室标准 | 学生位30个，完全能够满足学生听说的使用，效果好。 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 3月前 | 3月前 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 5月前 | 5月前 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 7月前 | 7月前 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 9月前 | 9月前 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 28.9830万元 | 28.9830万元 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 教师教学能力、教学质量 |  |  | 改善现有教学模式，教室通过信息化教学让自身教学能力得到提升，教学质量提高。 | 教师利用语音教室听说系统，可以在线上进行备课，把授课时所需要的资源线上提前准备，学生上课时课直接使用。还可以利用听说系统进行模拟考试，让学生提前熟悉。 通过这种线上的备课。对教师的教学能力，教学方法有一定的提升。 |  | 10.00 |  | 9.00 | 原因：语音教室的使用局限于英语课程的教学，教师教学能力、教学质量的提升有局限 措施：鼓励其它学科教师利用语音教室中的教学系统，进行教学。目前信息技术课程已在使用。 |
|  |  |  | 学生发展 |  |  | 真正提高学生口语水平，使学生从发音、听记、思考组织等方面提高表达能力，同时丰富英语知识和话题知识，补充文化背景 | 通过语音教室听说系统的学习，学生的口语水平得到了提高，学生敢说了。 |  | 5.00 |  | 4.00 | 原因：少部分的学生英语听说能力提升不高 措施： 教师在授课中要根据学生基础水平，进行分层教学，提高学生英语听说水平 |
|  |  |  | 教学环境 |  |  | 打造一体化听说模拟训练系统 | 教学环境得到了改善，打造出了一体化的听说模拟训练系统。听说系统可自动给学生评分。 |  | 5.00 |  | 4.00 | 原因： 教学环境虽然得到了很大的改善，可是由于教室空间面积的原因，学习位间的距离较小 措施：根据班级学生人数及学生基础，可进行分班教学 |
|  |  |  | 学生应试成绩 |  |  | 适应中、高考英语考试的改革，帮助学生提升应试成绩 | 参加中考的学生，英语听说考试的成绩有了一定的提升 |  | 10.00 |  | 5.00 | 原因：目前使用较高的班级是义务教育阶段班级，参加中考的学生，中专阶段的学生因教学内容的不同及课程标准的要求使用率不高. 措施：依据中专英语课程标准，以提高学生英语综合素质为要求，让中专学生进行相应的英语听说练习，提高英语水平。 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  |  | 95%以上 | 100% |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | 95%以上 | 96% |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 92.00 |  |