项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技助力规划基础设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市芦城体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18610228216 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 691.972100 | 691.972100 |  | 691.248600 |  | 10 |  | 99.90% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 691.972100 | 691.972100 |  | 691.248600 |  | 10 |  | 99.90% |  | 9.99 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完善体能训练中心的设施设备，改善运动员体能训练的环境，促进运动员体能训练水平提高，支持运动员伤病的康复。从整体上提高芦城基地的体能训练水平，为全面建成数字化管理下的体能训练平台奠定基础。加强队伍的日常体能训练的科学性，深入挖掘多样化的训练项目，提升队伍的竞技水平。针对芦城基地的现状，从各项目高水平运动员的体能训练等研究角度入手，购置适合的训练监控设备，完善芦城基地的科训中心功能，促进各运动队科学训练水平的提升，运动成绩的提高。购置科学训练设备，满足运动队训练和科研需求，提升科学训练水平，促进比赛成绩提高。 |  |  |  |  |  | 科训中心与体能训练中心初具规模，体能训练环境改善，科学训练水平得以提高，为芦城基地各项目的训练科学化发挥了积极作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标（31） | 履带式无动力跑步机－带屏幕 |  |  | 3台 | 3台 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 功率训练单车 |  |  | 2台 | 2台 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 开放式训练架练仪 |  |  | 8台 | 8套 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 双层哑铃架及高级哑铃（2kg－20kg） |  |  | 1套 | 1套 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 重型罗马椅PRO版 |  |  | 2台 | 2台 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 功能性训练套装 |  |  | 2套 | 2套 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 俯卧式拉力训练架增强版（含卧拉专用拱形杠铃杆） |  |  | 2台 | 2台 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 分动式倒蹬训练器 |  |  | 2台 | 2台 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 专业电脑数控跑步机 |  |  | 1台 | 1台 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 牵拉架 |  |  | 2台 | 2台 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 极限全身攀爬机 |  |  | 3台 | 3台 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 纵跳摸高器（厘米） |  |  | 1件 | 1件 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 敏捷反应测试训练系统（含8枚灯） |  |  | 1套 | 1套 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 力量训练综合测评系统 |  |  | 1套 | 1套 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 速度与爆发力训练台 |  |  | 1台 | 1台 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 硬木训练跳箱 |  |  | 1件 | 1件 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 无线纵跳测试系统 |  |  | 1套 | 1套 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 纠正性训练管 |  |  | 5件 | 5件 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 功能性训练平衡板 |  |  | 5个 | 5个 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 振动泡沫轴 |  |  | 8个 | 8个 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 振动球 |  |  | 8个 | 8个 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 自行车练习台 |  |  | 12台 | 12台 | 1.00 |  | 0.85 |  | 立项后该型号的产品不再生产，所购产品型号与预期有出入。后期通过系统升级，产品可满足运动队训练需要 |  |
|  |  |  | 便携式气体代谢仪 |  |  | 1套 | 1套 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 加压冷疗系统 |  |  | 1台 | 1台 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 力量功率测试系统 |  |  | 1套 | 1套 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 分段计时测试训练系统（超声波及双激光束） |  |  | 1套 | 1套 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 团队心率测量仪 |  |  | 1套 | 1套 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 振动加速训练器 |  |  | 1台 | 1台 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 棒球场地实时监测反馈系统 |  |  | 2套 | 2套 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 曲棍球技战术运动表现分析软件（sportscode） |  |  | 1套 | 1套 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 曲棍球技战术运动表现分析软件（catapultvectorx7） |  |  | 1套 | 1套 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（5） | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 达到设备标的的技术参数 | 达到设备标的的技术参数 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（9） | 方案制定和准备时间 |  |  | 1月到3月 | 1月到3月 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 4月到5月 | 5月中旬完成 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位和验收时间 |  |  | 5月到10月 | 10月底前全部到位并验收合格 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（5） | 购置成本 |  |  | 691.972100万元 | 691.248600万元 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益（15） | 设备使用指标 |  |  | 所置设备能积极有效地与各项目训练相结合，在提升体能训练水平、训练科学化上发挥作用。在设备使用寿命期限内能得到充分使用 | 所置设备积极有效地与各项目训练相结合，在提升体能训练水平、训练科学化上发挥作用。 | 5.00 |  | 4.00 |  | 社会效益短期内无法充分体现，我单位持续关注 |  |
|  |  |  | 科训与体能中心建设水平 |  |  | 科学训练与体能训练中心规模初步形成，建设初期目标基本实现 | 科训中心与体能训练中心初具规模 | 10.00 |  | 8.00 |  | 社会效益短期内无法充分体现，我单位持续关注 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15） | 改善体能训练环境与科训水平 |  |  | 通过设备购置为运动员体能训练建立良好环境，为进一步提高科训水平提供平台 | 通过设备购置为运动员体能训练建立良好环境，为进一步提高科训水平提供平台 | 15.00 |  | 12.00 |  | 可持续影响短期内无法充分体现，我单位持续关注 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标（10） | 教练员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 运动员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 93.84 |  |  |  |