项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技助力-运动康复中心设备购置一期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市芦城体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18610228216 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 399.926876 | 399.926876 |  | 399.000000 |  | 10 |  | 99.77% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 399.926876 | 399.926876 |  | 399.000000 |  | — |  | 99.77% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置专业康复设备和培养专业人员，从整体上提高芦城基地治疗、康复的硬件条件；运动员运动损伤诊断、治疗和康复的业务水平。推动芦城基地的运动康复工作向科学有效的方向发展。结合芦城基地的现状，针对项目特点购置适合的康复训练仪器，初步建立芦城基地康复治疗中心。 |  |  |  |  |  | 康复治疗中心已初步建成，并已经为运动员的治疗、康复工作发挥了积极作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50） | 数量指标（14） | 综合物理治疗仪 |  |  | 1台 | 1台 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 冲击波治疗仪 |  |  | 1台 | 1台 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 智能数字阻力自由轨迹多关节力量测试训练仪 |  |  | 1台 | 1台 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 电动多功能手法治疗床（三段位） |  |  | 5台 | 5台 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 微波治疗仪 |  |  | 2台 | 2台 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 桑拿房 |  |  | 2间 | 2间 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 身体机能促进系统 |  |  | 2套 | 2套 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（15） | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 达到设备标的技术参数 | 达到设备标的技术参数 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（15） | 方案制定和准备时间 |  |  | 1月到3月 | 1月到3月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 4月到5月 | 5月中旬完成 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位和验收时间 |  |  | 5月到10月 | 10月底前全部到位并验收合格 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（6） | 购置成本 |  |  | 399.926876万元 | 399万元 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
|  | 效益指标（30） | 社会效益 （15） | 设备使用指标 |  |  | 所置设备在运动员伤病治疗和康复工作中发挥积极作用。 | 所置设备在运动员伤病治疗和康复工作中发挥积极作用。 | 10.00 |  | 9.00 |  | 社会效益短期无法充分体现，我单位将持续关注 |  |
|  |  |  | 康复中心建设水平 |  |  | 康复中心规模初步形成，基本实现建设初期目标 | 康复中心规模形成，实现了建设初期目标 | 5.00 |  | 3.00 |  | 社会效益短期无法充分体现，我单位将持续关注 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15） | 通过设备购置，人员培养建设康复中心平台 |  |  | 在伤病治疗的基础上帮助运动员积极恢复运动能力。 | 在伤病治疗的基础上帮助运动员积极恢复运动能力 | 15.00 |  | 12.00 |  | 可持续影响短期无法充分体现，我单位将持续关注 |  |
|  | 满意度 指标（10） | 服务对象满意度标（10） | 教练员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 运动员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 93.98 |  |  |  |