项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 运动队进口器材经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市芦城体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王治国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911999251 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 149.997500 | 149.997500 |  | 149.870000 |  | 10 | 99.91% |  |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 149.997500 | 149.997500 |  | 149.870000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置棒球、垒球、曲棍球、射箭、自行车、赛艇、皮划艇项目所需的进口器材，全力保障2021年度各项目训练、比赛顺利有序开展，强化训练成果，提高各运动队整体作战实力。 |  |  |  |  |  | 根据各运动项目实际，购置了棒球、垒球、曲棍球、射箭、自行车、皮划艇项目所需的进口器材，充分保障了各运动队的训练、比赛需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 棒球队新增进口器材数量 |  |  | 131 | 1180 | 3.00 |  |  | 2.70 | 根据训练比赛实际情况，购买器材有所调整，在下年度提交预算时，统筹考虑，精确计算，避免误差。 |  |
|  |  |  | 垒球队新增进口器材数量 |  |  | 70 | 70 | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 女曲队新增进口器材数量 |  |  | 52 | 63 | 3.00 |  |  | 2.48 |  |  |
|  |  |  | 男曲队新增进口器材数量 |  |  | 51 | 51 | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 射箭队新增进口器材数量 |  |  | 70 | 80 | 3.00 |  |  | 2.63 |  |  |
|  |  |  | 自行车队新增进口器材数量 |  |  | 12 | 12 | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 皮划艇队新增进口器材数量 |  |  | 4 | 0 | 3.00 |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 达到行业认证标准 | 达到行业认证标准 | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 4月前 | 4月前 | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 6月前 | 6月前 | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 7月前 | 7月前 | 4.00 |  |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 8月前 | 8月前 | 4.00 |  |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 149.9975 | 149.87 | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础体能、专项体能 |  |  | 得到提高 | 补强短板，体能得到提升 | 10.00 |  |  | 9.00 | 可持续影响短期无法充分体现，我单位将持续关注 |  |
|  |  |  | 运动员作战实力 |  |  | 得到提高 | 各项目整体实力均有所提高 | 10.00 |  |  | 9.00 |  |  |
|  |  |  | 比赛成绩 |  |  | 有所突破 | 完成比赛任务，成绩有所突破 | 10.00 |  |  | 9.00 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 运动员满意度 |  |  | 95% | 95% | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 教练员满意度 |  |  | 95% | 95% | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 92.80 |  |  |