项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 学生宿舍新增消防设施及维修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市什刹海体育运动学校 |  |  |
| 项目负责人 |  | 鲁雪峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13439114769 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 448.698745 | 448.698745 |  | 431.2875 |  | 10 | 96.12% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 136.698745 | 136.698745 |  | 136.698745 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 312.000000 | 312.000000 |  | 294.588755 |  | — | 94.42% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，增设消防喷淋系统、消火栓系统、消防自动报警系统，给排水维修改造，电气维修改造等有效改善运动员的住宿环境，满足住宿消防安全需要。 |  |  |  |  |  | 项目于2021年7月26日开工—10月27日完工，按招投标法及财政相关规定进行公开招标，招标完成后到建委、消防、街道等管理部门办理备案手续。施工严格按照施工规范，将各专业改造项目逐项实施，施工过程由建设方和监理单位负责监督，竣工后到建委办理质量、消防、备案等相关手续。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：修缮面积 |  |  | 1003.8平方米 | 1003.8平方米 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：修缮数量 |  |  | 1处 | 1处 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 |  |  | 4月前 | 3月25日 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：招标采购时间 |  |  | 6月前 | 7月1日 | 5 | 4 | 疫情影响，资料准时间长，招标时间延迟 |  |
|  |  |  | 指标3：施工时间 |  |  | 7月至9月 | 7月至9月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标4：验收时间 |  |  | 10月前 | 10月27日 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 448.698745 | 431.2875万元 | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 |  |  | 运动员宿舍消防喷淋系统、消火栓系统、消防自动报警系统，让运动队的住宿条件符合住宿消防安全需求。 | 按预定计划逐项实施改造内容，完成消防设施及室内装修改造项目。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 |  |  | ≥90% | 良好 | 10 | 6 | 按消防规范卫生间处增加通风窗，无法配置淋浴区域。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |