项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 运动队外聘专家经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市什刹海体育运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵伶艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83222406 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300.235000 | 300.235000 |  | 300.235000 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 300.23500 | 300.23500 |  | 300.23500 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸引国内外体育训练领域杰出人才，充分利用社会教学资源，加强我校项目训练师资力量，提高训练效益，切实与当前国家竞技体育改革接轨，加速项目推广和发展，使优秀运动员的体能训练更加科学，训练效率更加高效，训练计划更加有针对性；利用现在先进的体能训练理念、方法和监控手段，保障优秀运动员的训练质量；通过重新树立体能训练的理念，首先可以保持优秀运动员的竞技状态，同时还可以使部分优秀的老运动员再次突破自我，挖掘更多的自身潜力，再创佳绩。 |  |  |  |  |  | 外聘专家能够科学制定训练计划并组织实施，运动员个人能力有提高，运动队整体水平有提升，本队教练员从中得到学习和进步，达到预期效果，在全运会、其他全国比赛成绩优异。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用专家人数／聘任队伍数量 |  |  | 8名专家/8支队伍 | 10名专家/4支队伍 | 10.00 |  | 8.00 |  | 外聘专家未对全部队伍覆盖 |  |
|  |  |  | 培训队员数量 |  |  | 110人 | 183人 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提升重点运动员以力量和代谢为主的体能水平 |  |  | 提升5-10% | 提升运动员训练水平5-10% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 专项训练水平提高率 |  |  | ≥90% | 专业技术水平及体能恢复水平提高明显 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 聘用周期 |  |  | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 300.235万元 | 300.235万元 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高运动员运动技术水平 |  |  | 丰富现有的训练内容，为本队教练员带来全新的训练理念，提高运动员竞技水平，达到提高成绩的目的，为了完成全国比赛夺金任务打下坚实的基础。 | 丰富现有的训练内容，为本队教练员带来全新的训练理念，提高运动员竞技水平，为运动队在亚运会、奥运会、全运会上取得优异比赛成绩提供有力的保障。 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |