项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 运动队训练比赛经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市什刹海体育运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵伶艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83222406 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1606.074000 | 1606.074000 |  | 1606.074000 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1606.074000 | 1606.074000 |  | 1606.074000 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照年度预算及进度及时完成运动队伙食、营养品、医疗费、服装、器材转训费等相关费用支出，切实保障运动队后勤服务，完成各项赛事任务，提高运动员训练水平和治疗，提升队伍整体实力，持续向国家队输送后备人才。 |  |  |  |  |  | 按照年度预算及进度及时完成运动队伙食、营养品、医疗费、服装、器材转训费等相关费用支出，切实保障运动队后勤服务，完成各项赛事任务，提高运动员训练水平和治疗，提升队伍整体实力，持续向国家队输送后备人才。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置比赛套装、训练服、运动鞋数量 |  |  | 150套/400件/200双 | 购运动比赛训练服装264件、1816套，运动鞋208双 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 购置体育器材、运动护具、运动防护用品、理疗仪器 |  |  | 400件/170件/2000件/3台 | 购体育器材6443件，运动护具580件，防护用品2800件，理疗仪器3台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全年参加赛事次数、转训次数、外出人数 |  |  | 40次赛事/4次转训/1200人次 | 36次赛事/8次转训/885人次 | 8 |  | 6 |  | 因疫情原因，大部分项目取消青少年赛事或将分站赛合并举行 |  |
|  |  |  | 伙食营养 |  |  | 支付学校一线运动员、二线运动员、一线教练员、二线教练员伙食费及运动员的营养费。 | 支付学校一线运动员、二线运动员、一线教练员、二线教练员伙食费及运动员的营养费。 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 高尔夫训练场地费 |  |  | 支付长期租用的训练场地和其他下场训练的场地费 | 支付长期租用的训练场地和其他下场训练的场地费 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥100%，达到国家质检标准，符合运动员项目需求 | 达到100%，达到国家质检标准，符合运动员项目需求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 取得金牌／奖牌／前八子项数量 |  |  | ≥12块/≥40块/≥80个子项 | 取得8块金牌/35块奖牌/77个前八子项数 | 8 |  | 6 |  | 因疫情原因，武术套路、散打、空手道、羽毛球、高尔夫球项目取消了青少年赛事，拳击、跆拳道青年赛延期到2022年举办，故金牌、奖牌数及前八子项数没有达到预期目标 |  |
|  |  |  | 国际大赛成绩 |  |  | 取得至少4个奖牌 | 4个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 后勤保障 |  |  | 落实运动员餐标，保障伙食营养，辅助调节机能状态 | 落实运动员餐标，保障伙食营养，辅助调节机能状态 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 训练比赛 |  |  | 按照训练比赛计划完成任务 | 按照训练比赛计划完成任务 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 12月前 | 12月前 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 所有赛事、集训完成时间 |  |  | 按规定时间完成 | 按规定时间完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运动服装购置、体育训练比赛器材购置、运动员比赛差旅费、集训经费、伙食营养费、高尔夫场地费及运动训练护具、医疗器材及运动队外出带药等 |  |  | 运动服装购置、体育训练比赛器材购置、运动员比赛差旅费、集训经费、伙食营养费、高尔夫场地费及运动训练护具、医疗器材及运动队外出带药等支出控制在1606.074万元 | 运动服装购置、体育训练比赛器材购置、运动员比赛差旅费、集训经费、伙食营养费、高尔夫场地费及运动训练护具、医疗器材及运动队外出带药等支出1606.074万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 经费支出标准 |  |  | 符合财政文件规定 | 符合财政文件规定 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  |  | 保障运动队的正常训练，提升运动队的训练水平，为运动队在亚运会、奥运会、全运会上取得优异比赛成绩提供有力的保障。 | 保障运动队的正常训练，提升运动队的训练水平，为运动队在亚运会、奥运会、全运会上取得优异比赛成绩提供有力的保障。 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员意度指标 |  |  | ≥90% | ≥90% | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |