项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 全运会比赛经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市什刹海体育运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵伶艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83222406 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45.000000 | 45.000000 |  | 31.959256 |  | 10 |  | 80% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 45.000000 | 45.000000 |  | 31.959256 |  | 10 |  | 80% |  | 8 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照国家体育总局各项目协会或运动管理中心下发的第十四届全运会赛事办法制定各项目队伍的全运会系列赛事比赛预算，切实保障运动队后勤服务，完成各项赛事任务。 |  |  |  |  |  | 按照国家体育总局各项目协会或运动管理中心下发的第十四届全运会赛事办法，切实保障运动队后勤服务，顺利完成各项赛事任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全运会系列赛事次数 |  |  | 5次 | 11次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全运会参加比赛项目个数 |  |  | 8个 | 8个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参加全运指挥人员人次 |  |  | 150 人次 | 20 人次 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，全运会比赛限制非参赛人员赴现场观摩，所以实际参加全运指挥人员人次大幅降低 |  |
|  |  |  | 参加全运会比赛指挥天数 |  |  | 30天 | 32天 | 10 |  | 10 |  | 受疫情影响全运会个别赛事提前完赛，总天数有所增加 |  |
|  |  | 质量指标 | 取得系列赛事奖牌／前八子项数量 |  |  | ≥10块/≥20个子项 | 25块/39个子项 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 后勤保障工作 |  |  | 落实运动员赛区餐标，保障伙食住宿，使运动员保持最佳竞技状态。 | 落实运动员赛区餐标，保障伙食住宿，使运动员保持最佳竞技状态。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付时间 |  |  | 2021年10月前支付完毕 | 2021年12月支付完毕 | 5 |  | 3 |  | 疫情原因 |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算金额 |  |  | 45万元 | 31.959256万元 | 5 |  | 3 |  | 因疫情原因，根据国家体育总局通知，缩减了各参赛队伍随队教练员、工作人员前往赛区，故减少了相关支出。 |  |
|  |  |  | 经费支出标准 |  |  | 符合财政文件规定 | 符合财政文件规定 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  |  | 保障运动队赛区的日常运营，提升运动队的训练水平，为运动队在全运会上取得优异比赛成绩提供有力的保障。 | 保障运动队赛区的日常运营，提升运动队的训练水平，为运动队在全运会上取得优异比赛成绩提供有力的保障。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意指标 | 运动员教练员满意度指标 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |