项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 运动员康复训练恢复一体化器材购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市什刹海体育运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄岩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811386756 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 627.071400 |  | 627.071400 | 626.480000 |  | 10 |  | 99.91% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 627.071400 |  | 627.071400 | 626.480000 |  | 10 |  | 99.91% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置数字化训练器材、康复与快速恢复器材，保障科学化训练工作顺利有序开展。初步实现训练过程的数字化监控，重点运动员训练后的损伤康复与身体状态快速恢复，保障备战全国比赛、全运会中的训练质量与训练效率。 |  |  |  |  |  | 根据项目发展规律和科学训练前沿动态，针对优秀运动队日常科学训练需求，购置各类专项体能训练器材，用于运动员在康复-体能-恢复一体化过程中的训练，全方位优秀运动队的运动员提供高精尖保障，提升精英运动员的夺金概率，保障运动员竞技体育最佳状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增科学化训练与快速恢器材数量 |  | 290件 |  | 290件 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到专业设备相关标准和技术参数 |  | 达到专业设备相关标准和技术参数 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020年11月前 |  | 2020年11月前 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 4月前 |  | 2021年8月 | 5.00 |  | 4.50 |  | 政府采购增加进口产品采购审核流程，造成招标时间延期。 |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 7月前 |  | 2021年11月 | 5.00 |  | 4.50 |  | 政府采购增加进口产品采购审核流程，造成招标时间延期，物品到位时间延期。 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 8月前 |  | 2021年11月 | 5.00 |  | 4.50 |  | 因上述原因时间延期。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 627.0714万元 |  | 626.4800万元 | 5.00 |  | 5 .00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标指标 | 训练水平方面 |  | 力量素质的増长效率、速度与专项爆发力水平、精准化能量摄入与能量消耗比 率、中枢神经快速恢复水平等方面得到提高 |  | 为各运动队的康复训练、专项训练、体能训练及训练后恢复提供了保障，我校运动队在全运会、奥运会上均完成既定任务，为北京市竞技体育争得了荣誉。 | 20.00 |  | 18.00 |  | 设备购置后，由于数字化餐厅部分的设备到货时间较短，运动员使用较少，为运动员安提供自动化地精准能量摄入的服务未完成。 现已在赛后的冬训中试用部分功能，并已解决部分问题。 |  |
|  |  |  | 比赛成绩方面 |  | 得到提高 |  | 重点队员全运会取得三枚金牌和一枚铜牌 | 20.00 |  | 18.00 |  | 由于数字化设备在1对1的训练中效率较高，但对十几人的训练中效率较低，故器材使作后对提高参加全运会重点队员比赛成绩已有成效，但对其他非重点队员的训练成绩的提高，效果还未显现出来。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.5 |  |  |  |