项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 跟随我市体育运动队宣传报道经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局新闻中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 屠德荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13031103007 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.9499 | 31.9499 |  | 7.23375 |  | 10 |  | 22.64% |  | 2.26 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 31.9499 | 31.9199 |  | 7.23375 |  | 10 |  | 22.64% |  | 2.26 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据体育强国建设的总目标，全面弘扬体育正能量为前提，体育在社会管理中突显出凝聚人、鼓舞人、锻炼人、团结人的重要作用，同时也对体育宣传工作提出了新的要求，并以此要求作为中心2021年度本项目年度绩效目标：①从2020年11月份开始，我中心以北京各专项运动队陆续转向全运会前的最后一个冬季训练和开春后的全运会预赛，收集整理各训练基地，专业运动队，训练、管理、比赛的相关影视资料为工作重点，按要求做好宣传报道工作。②为迎接2022年北京冬奥会的到来，我中心将以配合市体育局各职能部门，及时宣传报道各冬季项目运动队的组队、训练、比赛等相关情况，为各级领导做好服务工作。③将2021年全运会上增加了许多群众参与的体育比赛项目，加强群众体育宣传报道力度，应努力跟踪报道各协会的组队参赛情况，做好群众体育宣传报道工作。 |  |  |  |  |  | 随着新冠肺炎疫情总体逐步向好，我市运动队训练和比赛有序恢复，但时常存在突发疫情，为了保障运动队训练比赛安全，随队拍摄进行新闻宣传工作受到一定程度的制约，宣传报道经费无法按计划执行，影响了跟随我市体育运动队宣传报道项目经费支出，2021年实际支出7.23375万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 跟随我市体育运动队宣传报道出差数量 |  |  | 22人*44天 | 18人*54天 | 3 |  | 3 |  | 受疫情影响,外出宣传报道出差频率减少,全运会受疫情管控出差天数增加。 |  |
|  |  |  | 跟随我是体育运动队宣传报道聘请摄影摄像师数量 |  |  | 4人*20天 | 0 | 1 |  | 0 |  | 受疫情管控影响，宣传报道经费无法按计划执行，未聘请摄影摄像师。 |  |
|  |  |  | 跟随我市体育运动队宣传报道后期编辑数量 |  |  | 4人*20天 | 0 | 1 |  | 0 |  | 受疫管控情影响,外出宣传报道频率减少，宣传报道数量减少，未按计划进行后期编辑工作。 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传片内容、质量合格率 |  |  | ≥98% | ≥98% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目支出进度 |  |  | ≥100% | 91.67% | 5 |  | 4.58 |  | 受疫情管控影响，宣传报道经费无法按计划执行。 |  |
|  |  | 成本指标 | 跟随我市体育运动队宣传报道差旅费预算控制数 |  |  | 19.1499 | 7.23375 | 6 |  | 2.27 |  | 随队拍摄进行新闻宣传工作受到疫情的制约，宣传报道经费无法按计划执行，影响了跟随我市体育运动队宣传报道项目经费支出。 |  |
|  |  |  | 跟随我市体育运动队宣传报道摄影摄像师费用预算控制数 |  |  | 6.4 | 0 | 2 |  | 0 |  | 受疫情管控影响，宣传报道经费无法按计划执行，未聘请摄影摄像师。 |  |
|  |  |  | 跟随我市体育运动队宣传报道后期编辑费预算控制数 |  |  | 6.4 | 0 | 2 |  | 0 |  | 受疫情管控影响,外出宣传报道频率减少，宣传报道数量减少，未按计划进行后期编辑工作。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 新闻宣传知晓率 |  |  | ≥98% | ≥98% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 体育运动队及赛事组织者对新闻宣传的满意度 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82.11 |  |  |  |