项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年第14届全国运动会项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京棋院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张强、常婉华、安燕龙、谭瑛、王玺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63037186 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 135.9151 |  | 135.9151 | 92.4365 |  | 10 |  | 68% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京将组团参加竞技性和群众性项目的全部比赛，具体项目包括围棋、象棋、国际象棋、国际跳棋、桥牌。本届全运会围棋、象棋、国际象棋纳入全运会正式比赛项目，国际跳棋、桥牌为群众性项目。我单位在本届全运会争取获得5块奖牌，充分展示首都体育健儿奋发向上的精神风貌，力争为首都赢得新的、更大的荣誉。 |  |  |  |  |  | 第十四届全运会群众赛事活动国际象棋、象棋、围棋项目比赛分别于7月19日至30日、7月23日至8月3日、9月18日至9月26日在安徽合肥成功举办。北京代表团在局党组的关心指导下，在参赛组织工作领导小组的领导下，经过全体运动员的共同努力、顽强拼搏，取得了2银、2铜，另有8个小项进入前八名的好成绩，为首都体育事业赢得了新的荣誉，实现了运动成绩和精神文明双丰收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教练员人数 |  | 17 |  | 5 | 5 |  | 4 |  | 本届全运会未设置国际跳棋项目，且各项目小项设置较少 |  |
|  |  |  | 运动员人数 |  | 72 |  | 52 | 8 |  | 6 |  | 本届全运会未设置国际跳棋项目，且各项目小项设置较少 |  |
|  |  |  | 竞技类项目训练天数 |  | 全年 |  | 全年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 群众性项目训练天数 |  | 60 |  | 60 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 竞技性比赛项目 |  | 12 |  | 9 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 群众性比赛项目 |  | 29 |  | 14 | 5 |  | 4 |  | 本届全运会未设置国际跳棋项目，且各项目小项设置较少 |  |
|  |  | 质量指标 | 竞技性项目-象棋 |  | 女子个人保三争一，女子团体保六争三；男子个人及男子团体保八争三 |  | 女子个人亚军，女子团体第六名；男子个人亚军，男子团第第八名 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 竞技性项目-国际象棋、围棋 |  | 力争前八名 |  | 国际象棋男子个人第三名，女子个人第五名；围棋女子个人第八名，混合双人第六名 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 群众性比赛项目-象棋、国际象棋、围棋、国际跳棋 |  | 力争前八名 |  | 象棋男子团体第四名，女子团体第六名；国际象棋女子团体第三名；围棋女子个人第八名 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 群众性比赛项目-桥牌 |  | 力争取得1金、1银、1铜 |  | 1金、1银、1铜、1个第四名 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 预算执行期间 |  | 2021年1-9月份 |  | 2021年1-9月份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算支出 |  | ＜135.9151万元 |  | 92.4365万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  | 保障运动队的正常训练，提升运动队的训练水平，为运动队在赛场上取得优异比赛成绩提供有力的保障 |  | 棋院持续强化运动队管理，提供高水平专业化的竞技体育训练，全方位关心运动员的成长，加强运动员文化素质教育和保障工作。北京队运动员积极进取、奋勇向前，秉承并发扬勇于拼搏的比赛精神，为首都体育事业赢得了新的荣誉，实现了运动成绩和精神文明的双丰收。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 运动员教练员满意度指标 |  | ≥85% |  | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |