项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 竞赛活动费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京棋院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李根、王玺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63037186 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15 | 15 |  |  |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为使北京市棋牌运动得到更好发展和传承，普及度更高，加速推进北京市全民健身事业发展，激发北京市民积极参与全民健身的热情，在全社会形成参与棋类运动的良好氛围，发挥北京作为文化中心的作用，培养北京市棋牌运动专业运动员后备力量，推动北京市棋牌发展。 |  |  |  |  |  | 北京市棋类运动得到了更好地发展、普及程度更高，激发了北京市民积极参与全民健身的热情，在全社会形成参与棋类运动的良好氛围。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 围棋比赛组织数量 |  |  | 2场 | 1场 | 4 |  | 2 |  | 疫情原因导致赛事举办数量减少 |  |
|  |  |  | 国际象棋比赛组织数量 |  |  | 2场 | 1场 | 3 |  | 2 |  | 疫情原因导致赛事举办数量减少 |  |
|  |  |  | 北京市象棋比赛组织数量 |  |  | 2场 | 2场 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 围棋后备人才培养升段率 |  |  | 15%-35% | 15%-35% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 国际象棋后备人才培养晋升率 |  |  | 40% | 40% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 象棋比赛取得名次数 |  |  | 20% | 20% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 比赛全面开展时间 |  |  | 3-12月 | 3-12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 比赛筹备时间 |  |  | 2周/场 | 2周/场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 15万元 | 15万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 中华民族传统智力运动 |  |  | 推广普及我国传统智力运动文化，提高北京市民众参与性，发展棋类项目 | 得到提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 棋牌类项目后备人才培养 |  |  | 举办棋类比赛并发现优秀运动员，重点培养，做好棋院棋类运动后备人才的储备工作。 | 得到发展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 丰富北京市民业余生活 |  |  | 举办群众性棋类比赛活动，丰富北京市民业余生活，推动棋类运动在首都群众中的影响力。 | 得到普及 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参赛棋手满意度 |  |  | ≥80% | ≥80% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 活动组织单位满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |