项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 体育运营与管理（冰雪运动服务与推广） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京体育职业学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京体育职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李铂 |  |  |  |  | 联系电话 | 67228491 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 195.5255 | 194.9255 |  | 158.1842 | 10 | 81.2% |  |  | 8.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 195.5255 | 194.9255 |  | 158.1842 | — | 81.2 |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 专业建设费用，保障本专业人才培养计划顺利有序开展。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实习实训场地租赁 |  |  | 2次 | 2 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 外聘教练员指导 |  |  | 4次 | 4 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 实习实训交通费 |  |  | 6次 | 40 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 调研 |  |  | 4次 | 4 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 师资培训 |  |  | 4人次 | 0 | 1 |  | 0 | 受疫情影响，进校组织困难，今后多采用线上进校园模式 |  |
|  |  |  | 行业企业专家进校园 |  |  | 4次 | 0 | 1 |  | 0 | 受疫情影响，进校组织困难，今后多采用线上进校园模式 |  |
|  |  | 质量指标 | 师资培训获取证书 |  |  | 4 | 0 | 1 |  | 0 | 受疫情影响，教师未能按计划参加培训获取资格证书，今后多采用线上职业证书模式。 |  |
|  |  |  | 调研报告 |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 实习实训场地租赁 |  |  | 2 | 2 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 实训交通 |  |  | 6 | 40 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 外聘教练员指导 |  |  | 4 | 4 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 行业企业专家进校园 |  |  | 4 | 0 | 1 |  | 0 | 受疫情影响，进校组织困难，今后多采用线上进校园模 式 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 194.9255 | 158.1842 | 10 |  | 9 | 1、疫情影响； 2、受到年度招生数 比预算数减少的影响 |  |
|  |  | 进度指标 | 师资培训 |  |  | 2021年11月前 | 未完成 | 1 |  | 0 | 受疫情影响，未能按计划组织教师参加培训。 |  |
|  |  |  | 调研 |  |  | 2021年11月前 | 2021年11月前 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足学生滑冰、滑雪等技能上课需求 |  |  | 100%满足学生上课需求 | 100%满足学生上课需求 | 9 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 提升教学团队能力 |  |  | 4人次 | 0 | 1 |  | 0 | 受疫情影响，教师未能按计划参加培训和领取资格证，今后可能多采用线上师资培训模式。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.1 |  |  |