项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 线上教学系统及校园网络运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京体育职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张淑贤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910959749 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 103.57 | 103.57 |  | 102．62 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 103.57 | 103.57 |  | 102．62 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障信息系统安全稳定运行，为业务开展提供支撑，提高工作效率。保障项目基础设施、软件硬件正常运转，延长设备使用寿命。 |  |  |  |  |  | 运维服务保障了信息系统安全稳定运行，为业务开展提供支撑，提高了工作效率。保障项目基础设施、软件硬件正常运转，延长了设备使用寿命。" |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 网络设备与系统现场巡检（月） |  |  | 2次/月 | 2次/月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 机房关键设备现场日常巡检（天） |  |  | 2次/天 | 2次/天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 机房设备与系统现场专业全面巡检（月） |  |  | 4次/月 | 4次/月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务器与存储设备与系统远程巡检（天） |  |  | 1次/天 | 1次/天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障及应急响应7*24 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 技术支持5*8 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统数据录入（学期） |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统备份及优化服务 |  |  | 1次/月 | 1次/月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统数据服务 |  |  | 5次/年 | 5次/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 解决方案服务／运维服务报告 |  |  | 2次/年 | 2次/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 标准现场保障服务（年） |  |  | 40人次/年 | 40人次/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 99% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 服务质量达到合格标准/技术参数 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 服务响应时间7*24小时 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 2020年11月前 | 2020年11月前 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 2021年1月前 | 2021年5月 | 4 |  | 3 |  | 受财政专项资金批复时间影响有所后延 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年11月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 103.57万元 | 102．62万元 | 4 |  | 4 |  | 预算价为103.57万元，招标价为102.62万元，退还财政0.95万元。 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教学与网络保障 |  |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥90% | 4 |  | 3.8 |  | 由于疫情，原厂空调风机配件到货慢，导致维修时间延长 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.7 |  |  |  |