京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 组织发展及妇委会等工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国国民党革命委员会北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国国民党革命委员会北京市委员会（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李梁 |  |  |  |  | 联系电话 | 1366127598 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.05 |  | 21.05 | 20.08 | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.05 |  | 21.05 | 20.08 | — |  | 95% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 民革各级组织的组织工作水平稳步提高；基层组织建设水平不断提高；完成全市各区级组织换届工作；参加培训人员履职能力提升；党员数量稳步增加；通过参政议政调研提出意见建议，为北京社会经济建设做出贡献；民革社会影响力得到提升。 |  |  |  |  |  | 按照年度工作计划，完成7个区委区工委和部分区总支、支部的换届工作，切实加强基层组织建设，做好党员发展工作，开展达标支部建设和示范支部创建工作，内部监督工作全面开展等，全面完成工作任务。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 （15分） | 完成换届工作 |  | 7 |  | 7 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发展新党员人数 |  | 200-299 |  | 243 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织工作各类会议 |  | 7 |  | 7 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 支部达标验收 |  | 25 |  | 25 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 高层次人才发展 |  | 6 |  | 6 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 第二批民革示范支部 |  | 8 |  | 8 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 换届工作上半年完成 |  | ≤6 |  | 6 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 按年度工作计划时限完成 |  | ≤12 |  | 12 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 预算指标定额 |  | 21.05 |  | 20.08 | 10 | 9.5 |  | 疫情原因部分工作未开展 |  |
|  | 效益指标（20分） | 社会效益 指标 （10分） | 开展区级组织换届工作，选拔优秀人才，做好政治交接，为民主党派发挥作用创造良好条件 |  | 完成区委区工委和部分区总支、支部的换届工作，新班子要奋力担当作为，继承优良传统，巩固政治共识，提高履职水平，贡献智慧力量 |  | 圆满完成新老交替，新班子肩负组织和党员的重托，自觉增强责任感和使命感，团结带领广大民革党员，全面做好各项工作 | 10 | 9 |  | 疫情原因部分工作未开展 |  |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 民革各级组织的组织工作水平稳步提高；夯实基层组织建设，发挥党员特长优势，履行参政议政职能，更好地服务首都经济发展 |  | 按照中共中央关于加强参政党建设的意见等三个文件要求，用长远的、发展的战略眼光，夯实组织建设基础，实现民革组织可持续发展 |  | 坚持抓好班子建设，发挥引领示范作用，强化基层组织建设，增强基层组织活力，扩大基层组织影响力，重视人才队伍建设，不断提高党员素质，保持活力、凝聚力，更好地建言献策 | 10 | 9 |  | 疫情原因部分工作未开展 |  |
|  | 满意度 指标（20分） | 服务对象满意度指标 （20分） | 参培人员和广大民革党员满意度 |  | ≥90 |  | ≥90 | 20 | 18 |  | 不断加强组织建设，提高民革党员满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |