京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 社会服务及经济专委会等工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国国民党革命委员会北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国国民党革命委员会北京市委员会（本级）） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蒋耘晨 |  |  |  |  | 联系电话 | 82218189 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16.855 |  | 16.855 | 11.48 | 10 |  | 68% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.855 |  | 16.855 | 11.48 | — |  | 68% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在民革中央和中共北京市委统战部的部署下，扎实推进京外地区精准帮扶工作和“8+1”行动项目，对接联系经济工作专委会、企业家联谊会、北京中山书画社、北京中山医学会、北京法律服务志愿者联谊会等组织，指导相关工作，搭建参与社会服务平台，以“扶志+扶智”为主要目标，采取智力帮扶、科技帮扶、教育帮扶、消费帮扶、产业帮扶、文化帮扶等形式，组织开展专项民主监督、系列工作会、课题研讨、医疗义诊带教、三下乡、书画笔会等多种社会服务活动，调动党员和统战对象在经济建设和社会服务领域的积极性，增强凝聚力，推动社服工作开展，更好发挥民革北京市委的社会服务作用。 |  |  |  |  |  | 2021年，经社处紧紧围绕民革中央、中共北京市委统战部和民革北京市委重点工作，切实履职，深度调研帮扶需求，挖掘党员资源，组织力量精准施策，扎实有序开展社会服务和专项民主监督等重点工作。全年调动全市范围内民革党员和相关资源参与社会服务80余人次，全年社会服务工作成效显著。同时，联系指导三会一社认真贯彻落实民革市委工作要求，深度参与社会服务工作，社会反应良好。受新冠疫情影响，2021年有关会议、调研，改为线上视频会议模式，节约了大部分会议费、场租等经费。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 （15分） | 组织专项民主监督 |  | 3 |  | 5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 专项民主监督组织参与人数 |  | 30 |  | 45 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 书画活动举行次数 |  | 2 |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 书画家参与人数 |  | 30 |  | 55 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 社会服务工作开展的次数（4分） |  | 15 |  | 20 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 社会服务工作参与累计人次（4分） |  | 100 |  | 120 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 立项课题是否覆盖社会热点问题（5分） |  | 是 |  | 是 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会服务工作是否围绕民革中央、市委统战部和民革市委的重点工作部署开展（5分） |  | 是 |  | 是 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 精准扶贫是否围绕民革中央、市委统战部和民革市委的工作部署开展（5分） |  | 是 |  | 是 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 精准扶贫相关项目进度是否符合相关要求（10分） |  | 按时间进度 |  | 按时间进度 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 交通及人员成本（10分） |  | 6.8万 |  | 4.7万 | 10 | 7 |  | 受制于疫情原因，会议调研改为线上 |  |
|  | 效益指标（20分） | 社会效益 指标 （10分） | 民革中央消费帮扶采购额（10分） |  | 20万 |  | 36.6万 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 精准扶贫项目可持续发展时间 |  | 3年 |  | 3-5年 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（20分） | 服务对象满意度指标 （20分） | 精准扶贫工作覆盖地区综合满意度（10分） |  | 满意 |  | 满意 | 10 | 9 |  | 满意度指标获得资料欠缺 |  |
|  |  |  | 社会服务工作覆盖地区、服务人员的综合满意度（10分） |  | 满意 |  | 满意 | 10 | 9 |  | 满意度指标获得资料欠缺 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  |