京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 统战宣传及文史委等工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国国民党革命委员会北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国国民党革命委员会北京市委员会（本级） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蒋耘晨 |  |  |  |  | 联系电话 | 82218189 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.802 |  | 25.802 | 21.01 | 10 | 81% |  | 8.1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.802 |  | 25.802 | 21.01 | — | 81% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 组织理论学习中心组学习，领导班子带动，加强政治理论学习，不断强化科学理论武装。开展年度主题教育活动，通过活动引领，不断增强听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉。加强宣传阵地建设，统筹利用民革市委微信公众号、网站、杂志自有宣传阵地和借势团结报、北京日报等主流媒体，加强宣传报道，讲好民革故事，凝聚履职力量。通过开展民革特色主题教育活动，继承发扬民革优良传统，深化爱国主义教育。通过开展宣传干部业务培训，新媒体、网站业务培训和统战理论知识培训，进一步加强民革市委各级组织的宣传队伍建设，增强各级宣传干部的政治素质，提高业务能力，提高民革市委的思想宣传工作水平，进一步强化民革市委宣传阵地的作用和影响力。规范党员之家建设管理使用，把党员之家建设成为开展思想政治教育的阵地、履行民革职能的基地、组织党员活动的园地。通过召开统战理论研究工作会议和开展实地调研，形成课题调研报告，加强统战理论建设，提升民革市委统战理论水平，为首都统战理论研究贡献力量。通过召开文史老龄委调研专题会议和开展实地调研形成完整的调研报告，对我市目前存在的社会热点和难点问题提出可行性建议。做好民革市委一年工作回顾记录片，对民革市委代表性老同志做好史料征集视频制作，做好民革市委宣传展板。 |  |  |  |  |  | 组织民革市委理论学习中心组集体学习4次；开展“不忘百年初衷·共筑百年梦想”主题教育实践活动200余次；全年报送理论研究文章26篇、征文127篇，入选市政协《光辉的旗帜》文史资料集6篇；向民革中央、市委统战部报送短视频作品15件；在《团结报》刊发党史学习教育和作风建设年两个专版，各类活动被北京电视台等媒体报道100余次；“北京民革”微信公众号全年共发稿800余篇，报送民革中央网站信息274篇；完成4期北京民革杂志刊物的采编、印刷、邮寄；在全国率先出台《北京民革党员之家管理办法（试行）》，全市建成民革党员之家21家，共6家获评全国优秀党员之家；完成2位代表性老同志的视频采访制作；完成民革市委宣传处展板约6块；圆满完成民革市委2021年度工作回顾片；完成统战理论研究会、新闻摄影、短视频制作培训会、文史老龄委课题调研组工作会、宣传干部培训会、孙中山思想研讨会等，有效提高民革党员、宣传干部思想政治素质、业务能力、工作水平；在“七·七”全民族抗战爆发、抗战胜利、辛亥革命110周年、孙中山先生逝世等纪念日举办了纪念活动。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 完成统战理论报告 |  | ≥18篇 |  | ≥20篇 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 完成民革市委视频制作 |  | ≥4部 |  | 10部 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成宣传工作相关会议和活动 |  | 8次 |  | 10次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成特色活动 |  | 11次 |  | 11次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 提高宣传教育水平 |  | 有所提升 |  | 有所提升 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 提高调研水平 |  | 有所提升 |  | 有所提升 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 增强参政议政能力 |  | 有所提升 |  | 有所提升 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 加强宣传队伍建设 |  | 有所提升 |  | 有所提升 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 按计划时限全部完成 |  | ≤12月份 |  | 12月份 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 预算控制数 |  | 25.802万元 |  | 21.01万元 | 10 | 8.1 | 部分活动受疫情影响未开展 |  |
|  | 效益指标（20分） | 社会效益 指标（10分） | 进一步加强民革市委各级组织的宣传队伍建设，增强各级宣传干部的政治素质，提高业务能力，提高民革市委的思想宣传工作水平 |  | 贯彻落实民革中央部署，提高政治站位，筑牢新时代团结奋斗的共同思想政治基础 |  | 强化民革市委宣传阵地的作用和影响力，提升民革市委统战理论水平，为首都统战理论研究贡献力量 | 10 | 9 | 因疫情影响，部分工作无法开展 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升民革市委统战理论水平，为首都统战理论研究贡献力量 |  | 调动广大党员履行参政党职能的积极性，更好地履行参政党职能 |  | 加强思想政治引领，增强凝聚力和向心力，助力新时代首都发展 | 10 | 9 | 调动广大党员履行参政党职能的积极性，更好地履行参政党职能 |  |
|  | 满意度 指标（20分） | 服务对象满意度指标（20分） | 党员满意度 |  | >80% |  | >80% | 20 | 18 | 仍有进一步提升党员满意度的空间 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.2 |  |  |