京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 直属组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 中国国民党革命委员会北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国国民党革命委员会北京市委员会（本级）） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李梁 |  |  |  |  | 联系电话 | 13661227598 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 65.41 |  | 58.93 | 24.88 | 10 |  | 42.2% |  |  | 4.2 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.41 |  | 58.93 | 24.88 | — |  | 42.2% |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.团结报订阅；2.开展直属组织骨干党员教育培训；3.组织党员开展参政议政课题调研；4.开展社会服务工作；5.开展特色活动；6.党员之家建设及示范支部创建等工作。 |  |  |  |  |  |  | 按照工作计划完成区级组织换届工作，各区组织通过多种形式开展党史学习教育活动亮点纷呈，党员之家在学习、履职等方面积极发挥作用，深入开展作风建设，改进工作作风，精神面貌焕然一新。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） |  | 按照总人数的40%的比例订阅团结报 |  | 40% |  | 40% |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 暑期读书班及培训班 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 建立党员之家 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 海淀丰台石景山大兴区工委完成换届工作 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） |  | 扩大选人用人视野，选用更加符合民革需要，更加符合中央关于干部人选 |  | 通过换届工作，努力打造“知责于心、担责于身、履责于行”的领导集体 |  | 一批政治立场坚定、工作业绩突出、作风优良、群众认同、清正廉洁、热爱民革事业的党员挑起重担，走上领导岗位 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 暑期读书班提高学员的参政议政能力水平 |  | 有所提高 |  | 有所提高 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） |  | 暑期班 |  | 7-8月 |  | 7-8月 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 按时限要求完成换届工作 |  | ≤6月 |  | 6月 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 按照年度工作计划完成 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） |  | 预算指标定额 |  | 58.93 |  | 24.88 |  | 10 |  | 4.2 | 疫情原因部分工作未开展 |  |
|  | 效益指标（20分） | 社会效益 指标（10分） |  | 开展区级组织换届工作，选拔优秀人才，做好政治交接，为民主党派发挥作用创造良好条件 |  | 加强组织领导，严格按照组织程序和换届工作文件，严肃换届纪律 |  | 各区级组织班子顺利实现政治交接、平稳过渡，各项工作取得了新进展 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 暑期培训班提高参培人员的政治站位，坚定理想信念 |  | 通过暑期培训班，认真开展基层组织和党员的思想政治工作 |  | 参培人员提高“四个认同”增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定不移跟着中国共产党走 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标（10分） |  | 以区级组织换届为契机，加强区级组织建设，立足新起点，增强组织凝聚力，更好地发挥基层组织作用 |  | 新班子要奋力担当作为，继承优良传统，巩固政治共识，提高履职水平 |  | 新班子将带领广大党员继续资政建言，凝聚共识，提高履职效能 |  | 10 |  | 9 |  |  |
|  | 满意度 指标（20分） | 服务对象满意度标（20分） |  | 参培人员满意度 |  | 满意 |  | 满意 |  | 10 |  | 9 | 满意度获取资料不完整 |  |
|  |  |  |  | 换届代表满意度 |  | 满意 |  | 满意 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.4 |  |  |