三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 宣传、理论及社会服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国民主建国会北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国民主建国会北京市委员会（本级）） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 焦甲、周民、刘辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82218292 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 68.68 | 68.68 |  | 67.47 |  | 10 |  | 98.2% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.68 | 68.68 |  | 67.47 |  | — |  | 98.2% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高质量完成民建北京市委宣传教育、理论会史研究及社会服务联络等工作。 |  |  |  |  |  | 民建北京市委思想政治建设工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化政治共识教育，以提升宣传阵地管理水平为抓手，以提升履职能力为目标，在创新工作方法上下功夫，夯实思想政治建设根基，带领全市会员上下同心，聚焦河北丰宁、贵州黔西、北京门头沟和平谷，开展帮扶工作，取得了较好的成绩。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 完成市委重点理论研究课题 |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京民建》杂志发行 |  |  | 12期 | 12期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教育实践活动 |  |  | 210次 | 210次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 组织培训 |  |  | ≥1次 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 理论研究成果 |  |  | 51篇 | 51篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 《中国统一战线》《团结报》等报刊发表理论文章 |  |  | 20篇 | 20篇 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 推荐稿件获会中央采用率 |  |  | ≥50% | ≥85% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 以“七个一”系列活动为载体，开展教育实践活动，在民建全国宣传工作会议上作经验交流 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 优秀稿件经推荐在民建中央网站上刊登 |  |  | 56篇 | 56篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 《北京民建》杂志发行 |  |  | 1期/月 | 1期/月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 按照工作计划年度内全面完成 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 预算定额指标 |  |  | 68.68万元 | 67.47万元 | 10 |  | 9.8 |  |  |  |
|  | 效益指标（20分） | 经济效益 指标（10分） | 探索“赋能帮扶”工作模式，面向河北丰宁、贵州黔西投入和引进帮扶资金 |  |  | 4073万元 | 4073万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 赋能区域化，广泛联络促进京津冀协同发展，参加论坛企业现场签约 |  |  | 60亿 | 60亿 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标（10分） | 帮扶地区实现就业 |  |  | ≥400人 | ≥400人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 为河南战胜洪灾捐赠款物 |  |  | 753万元 | 753万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（20分） | 服务对象满意度标（20分） | 帮扶地区受益人群 |  |  | ≥90% | ≥90% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 参培会员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 6 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 市委会网站获奖 |  |  | 获会中央网站组稿先进单位一等奖 | 获会中央网站组稿先进单位一等奖 | 7 |  | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.6 |  |  |  |

（注：一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。）