## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 改善办学条件-设备购置-综合多媒体教室设备购置项目-20年项目尾款
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京一轻控股有限责任公司党校
项目负责人 |  | 冯铁永 |  |  | 联系电话 | 67578997-8103
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 86.0391 | 86.0391 | 86.0391 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 86.0391 | 86.0391 | 86.0391 | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 综合多媒体教室设备购置，满足学校教育培训需求，丰富教学培训手段，更充分地扩充了教学培训资源，提高培训效率和水平。 学校内涵发展，提升学校教育培训水平。 提升党课教学、培训水平，完成各阶段党性教育课程。 利用良好的技术手段服务好各种规模的党课培训及会议报告，提升党性教育及培训的品质。 完善学校教学资源，促使素质教育向纵深发展，满足现代化教育教学培训的需要，通过高技能素质人才的持续输出，从而实现学校的社会价值。 满足党课培训及其他教育教学活动的需求。 |  |  |  | 通过综合多媒体教室设备购置项目建设，提升党课教学、培训水平，完成各阶段党性教育课程；利用良好的技术手段服务好各种规模的党课培训及会议报告，提升党性教育及培训的品质；极大程度上的满足我校党课培训及其他教育教学活动的需求。在技术层面上，通过高新的技术性能整合，来使综合多媒体教室的教育培训价值发挥到最大程度。满足日常的培训、会议报告、讲课、颁奖等工作。满足了党校教育培训需求，丰富了教学培训手段，更充分地扩充了教学培训资源，提高培训效率和水平。提升学校教育培训水平。提升党课教学、培训水平，完成各阶段党性教育课程。利用良好的技术手段服务好各种规模的党课培训及会议报告，提升党性教育及培训的品质。完善学校教学资源，促使素质教育向纵深发展，满足现代化教育教学培训的需要，通过高技能素质人才的持续输出，从而实现党校的社会价值。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 设备数量 | 1、建设扩声系统 2、建设视频系统3、建设外围设备及控制系统4、建设录播系统5、建设分布式系统6、建设会议系统7、建设灯光系统 | 1、建设扩声系统 2、建设视频系统3、建设外围设备及控制系统4、建设录播系统5、建设分布式系统6、建设会议系统7、建设灯光系统各一套 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 符合相关标准 | 符合国家、财政相关政策；设备质量符合国家质量标准 | 符合国家、财政相关政策；设备质量符合国家质量标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成进度 | 1、前期准备工作（2019年9月－10月） 对项目进行调研、论证，撰写可行性报告。 2、设备的选购、调研（2019年11月－2020年1月） 考察生产厂家，优中选优，确保物美价廉。 3、设备安装调试、验收（2020年2月-10月） （1）设备购入安装。 （2）设备调试验收。 （3）组织专家评估验收 | 1、前期准备工作（2019年9月－10月） 对项目进行调研、论证，撰写可行性报告。 2、设备的选购、调研（2019年11月－2020年1月） 考察生产厂家，优中选优，确保物美价廉。 3、设备安装调试、验收（2020年2月-10月） （1）设备购入安装。 （2）设备调试验收。 （3）组织专家评估验收 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤287.375352万元 | 286.7969万元 | 5 | 5
|  |  | 项目尾款 | ≤86.03907万元 | 86.03907万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 通过该项目建设，大幅度提升培训效率，利用先进的辅助教学设备，开展多方位的教学，比传统教学手段至少节省30%课时，让参加培训的党员干部尽早投入到工作岗位 | 通过该项目建设，大幅度提升培训效率，利用先进的辅助教学设备，开展多方位的教学，比传统教学手段至少节省30%课时，让参加培训的党员干部尽早投入到工作岗位 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过本项目建设，将极大提升我校基础教学设施，有利于校园环境建设，从而提升教学资源水平，进而提高学员党性教育及培训的品质，在投入社会工作后会带来更多的社会影响 | 通过本项目建设，将极大提升我校基础教学设施，有利于校园环境建设，从而提升教学资源水平，进而提高学员党性教育及培训的品质，在投入社会工作后会带来更多的社会影响 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 系统设计基于先进设备的构架，具有操作简便，节能效果突出的优点，与传统功能类似的模拟设备比较，能够节省人力成本，设备耗电降低 | 系统设计基于先进设备的构架，具有操作简便，节能效果突出的优点，与传统功能类似的模拟设备比较，能够节省人力成本，设备耗电降低 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 不同期的学员课程可以使用相同的课件培训，大大节省师资，也有利于标准化上课，提升参加培训学员的满意度 | 不同期的学员课程可以使用相同的课件培训，大大节省师资，也有利于标准化上课，提升参加培训学员的满意度 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象向满意度 | 满意率大于95% | 满意率95% | 10 | 9.5
总分 | [5 empty] | 100 | 98.5
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。