## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 复合材料黑色钢琴谱架的开发
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京乐器研究所
项目负责人 |  | 贾岳 |  |  | 联系电话 | 87327678
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 25.0113 | 25.0113 | 25.0113 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 25.0113 | 25.0113 | 25.0113 | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 钢琴现有的琴谱架为木材，钢琴木谱架的形状比较复杂，而且施工工艺也比较繁琐，它不仅要经过木材前期的干燥及刨铣处理、后期还要经过打磨、着色、喷漆、砂磨、烘干、抛光等工序来完成，耗费较大的人工及原材料，对周边环境污染也比较大。所以造成市场上钢琴谱架的加工价格相对较高。目前国内钢琴年产量为几十万台，对钢琴谱架的需求量也大致如此；其中黑色钢琴的产量占钢琴总量的80％以上，黑色钢琴谱架具有较大市场。除三角钢琴及部分仿古钢琴外，一般立式钢琴谱架的尺寸分为长度600-700mm小谱架及长度800-900mm的大谱架，其形状差异性不大,无本质使用区别。因此，本项目将开发通用型黑色钢琴谱架，满足各个企业对黑色钢琴谱架的需求。项目总支出25.01132万元 |  |  |  | 完成可替代木质材料的通用型复合材料黑色钢琴谱架加工工艺，开发出通用型复合材料黑色钢琴谱架700mm模具1套、800mm模具1套；研发模具的技术参数经专用检验量具验收合格，研制成果已在部分钢琴企业推广试用，从而取代木质钢琴谱架，节约木材倡导绿色环保。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 700mm钢琴谱架模具 800mm钢琴谱架模具 | 2套 | 2套（700mm钢琴谱架模具1套、800mm钢琴谱架模具1套） | 10 | 10
|  | 质量指标 | 700mm钢琴谱架模具 800mm钢琴谱架模具 | 2套 | 产品光泽度及尺寸达到预期目标，模具技术参数经专用检验量具验收合格 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 优选加工工艺、琴谱架及模具设计 | 2021年1月-3月前 | 2021.1-3 | 10 | 9 | 因模具注塑出的试制样品外观有变形和光泽度不均匀现象，延期进行优化改良
|  |  | 琴谱架模具制作、复合材料的筛选：签订合同，购买材料、支付加工费50%首付款 | 2021年4月-6月前 | 2021-04-06
|  |  | 试验出成品并改进，鉴定并投产：验收合格并支付50%尾款 | 2021年7月-9月前 | 2021-11-25
|  | 成本指标 | 项目成本为复合含材料加工费，控制在预算范围内 | 25.01132万元 | 25.01132万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 取代木质钢琴谱架，节约木材，绿色环保，适合大批量生产 |  | 已在部分钢琴企业推广试用,基本达到预期，为解决注塑冷却后产生的变形，将对冷却夹具改造，以满足大规模生产，取代木质钢琴谱架，节约木材绿色环保。 | 30 | 26
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 钢琴生产企业对产品的满意度 | 85%以上 | 试用满意 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。